## Gantt
Lanzamiento de sitio web
| Inicio del proyecto | 2026-11-02
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
EDT | Tarea | Comienzo | Duración (días laborables) | Fin | Predecesoras | % completado | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Análisis | 2026-11-02 | 7 | 2026-11-10 |  | 0%
1.1 | Reunión de arranque | 2026-11-02 | 1 | 2026-11-02 |  | 0%
1.2 | Objetivos y requisitos | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-05 | 1.1 | 0%
1.3 | Mapa del sitio y plan de contenidos | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
2 | Diseño | 2026-11-11 | 13 | 2026-11-27 |  | 0%
2.1 | Wireframes | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
2.2 | Diseño visual | 2026-11-18 | 8 | 2026-11-27 | 2.1 | 0%
2.3 | Diseño aprobado | 2026-11-27 | 0 | 2026-11-27 | 2.2 | 0%
3 | Contenidos | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 |  | 0%
3.1 | Redacción de textos | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
3.2 | Fotos e imágenes | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
4 | Desarrollo | 2026-11-06 | 32 | 2026-12-21 |  | 0%
4.1 | Hosting y CMS | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
4.2 | Desarrollo de las páginas | 2026-11-30 | 10 | 2026-12-11 | 2.3; 4.1 | 0%
4.3 | Carga de contenidos | 2026-12-14 | 4 | 2026-12-17 | 4.2; 3.1; 3.2 | 0%
4.4 | SEO y analítica | 2026-12-18 | 2 | 2026-12-21 | 4.3 | 0%
5 | Lanzamiento | 2026-12-18 | 9 | 2026-12-30 |  | 0%
5.1 | Pruebas y control de calidad | 2026-12-18 | 4 | 2026-12-23 | 4.3 | 0%
5.2 | Correcciones | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 5.1 | 0%
5.3 | Sitio en línea | 2026-12-28 | 0 | 2026-12-28 | 5.2; 4.4 | 0%
5.4 | Revisión posterior al lanzamiento | 2026-12-29 | 2 | 2026-12-30 | 5.3 | 0%

## Instrucciones
Lanzamiento de sitio web
1. Escribe la fecha de inicio del proyecto en la celda C2: todas las fechas del plan se desplazan con ella.
2. Cambia una duración en la columna D: la fecha de fin y las tareas que dependen de ella se recalculan, saltándose sábados y domingos.
3. La columna Predecesoras indica los códigos EDT de las tareas de las que depende cada fila (SS = comienzo a comienzo, +10 = retraso en días laborables).
4. Las barras de la derecha se dibujan con formato condicional, una columna por semana: azul para las tareas, oscuro para las fases, dorado para los hitos.
5. Cuando añadas una fila, copia las fórmulas de la fila de arriba y actualiza las referencias a sus predecesoras.
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app