## Gantt
Boda
| Inicio del proyecto | 2026-11-02
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app
EDT | Tarea | Comienzo | Duración (días laborables) | Fin | Predecesoras | % completado | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Lo básico | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | Presupuesto y lista de invitados | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Elección de la fecha | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | Reserva del lugar | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
1.4 | Ceremonia y documentación | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.2 | 0%
2 | Proveedores | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 |  | 0%
2.1 | Fotógrafo y vídeo | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.2 | Catering y menú | 2026-11-16 | 10 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.3 | Música | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.4 | Flores y decoración | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.5 | Vestido y traje | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 | 1.2 | 0%
3 | Invitaciones | 2026-11-16 | 48 | 2027-01-20 |  | 0%
3.1 | Reserva la fecha | 2026-11-16 | 3 | 2026-11-18 | 1.3 | 0%
3.2 | Envío de invitaciones | 2026-12-17 | 5 | 2026-12-23 | 3.1FS+20 | 0%
3.3 | Confirmaciones de asistencia | 2026-12-24 | 20 | 2027-01-20 | 3.2 | 0%
4 | Últimos detalles | 2027-01-21 | 7 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | Distribución de mesas | 2027-01-21 | 3 | 2027-01-25 | 3.3 | 0%
4.2 | Reuniones finales con proveedores | 2027-01-26 | 3 | 2027-01-28 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 | 0%
4.3 | Ensayo de la ceremonia | 2027-01-29 | 1 | 2027-01-29 | 4.2; 1.4 | 0%
4.4 | El gran día | 2027-01-29 | 0 | 2027-01-29 | 4.3; 2.5 | 0%

## Instrucciones
Boda
1. Escribe la fecha de inicio del proyecto en la celda C2: todas las fechas del plan se desplazan con ella.
2. Cambia una duración en la columna D: la fecha de fin y las tareas que dependen de ella se recalculan, saltándose sábados y domingos.
3. La columna Predecesoras indica los códigos EDT de las tareas de las que depende cada fila (SS = comienzo a comienzo, +10 = retraso en días laborables).
4. Las barras de la derecha se dibujan con formato condicional, una columna por semana: azul para las tareas, oscuro para las fases, dorado para los hitos.
5. Cuando añadas una fila, copia las fórmulas de la fila de arriba y actualiza las referencias a sus predecesoras.
Plantilla gratuita de Planitude · planitude.app