## Gantt
Rakennushankkeen aikataulu
| Projektin alku | 2026-11-02
Planituden ilmainen pohja · planitude.app
WBS | Tehtävä | Alku | Kesto (työpäivää) | Loppu | Edeltäjät | Valmiina % | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31
1 | Valmisteluvaihe | 2026-11-02 | 35 | 2026-12-18 |  | 0%
1.1 | Toteutussuunnittelu | 2026-11-02 | 15 | 2026-11-20 |  | 0%
1.2 | Rakennuslupa | 2026-11-23 | 20 | 2026-12-18 | 1.1 | 0%
1.3 | Urakkatarjoukset ja urakkasopimus | 2026-11-23 | 10 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.4 | Rakentamisen aloitus | 2026-12-18 | 0 | 2026-12-18 | 1.2; 1.3 | 0%
2 | Työmaan perustaminen ja maanrakennus | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
2.1 | Työmaan perustaminen | 2026-12-21 | 3 | 2026-12-23 | 1.4 | 0%
2.2 | Kaivu- ja maanrakennustyöt | 2026-12-24 | 8 | 2027-01-04 | 2.1 | 0%
3 | Runkovaihe | 2027-01-05 | 37 | 2027-02-24 |  | 0%
3.1 | Perustukset | 2027-01-05 | 12 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3.2 | Runko: pilarit, seinät ja palkit | 2027-01-21 | 25 | 2027-02-24 | 3.1 | 0%
3.3 | Välipohjat ja yläpohja | 2027-02-04 | 15 | 2027-02-24 | 3.2SS+10 | 0%
3.4 | Runko valmis | 2027-02-24 | 0 | 2027-02-24 | 3.2; 3.3 | 0%
4 | Vaippa | 2027-02-25 | 21 | 2027-03-25 |  | 0%
4.1 | Muuraus- ja seinätyöt | 2027-02-25 | 15 | 2027-03-17 | 3.4 | 0%
4.2 | Vedeneristys ja lämmöneristys | 2027-02-25 | 8 | 2027-03-08 | 3.4 | 0%
4.3 | Ikkunat ja ulko-ovet | 2027-03-18 | 6 | 2027-03-25 | 4.1 | 0%
5 | Talotekniikka | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 |  | 0%
5.1 | LVI-asennukset | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 | 4.1 | 0%
5.2 | Sähköasennukset | 2027-03-18 | 12 | 2027-04-02 | 4.1 | 0%
6 | Sisävalmistus | 2027-03-26 | 37 | 2027-05-17 |  | 0%
6.1 | Rappaus ja tasoitteet | 2027-04-08 | 10 | 2027-04-21 | 5.1; 5.2 | 0%
6.2 | Lattiat ja laatoitus | 2027-04-22 | 12 | 2027-05-07 | 6.1 | 0%
6.3 | Maalaus | 2027-05-10 | 6 | 2027-05-17 | 6.2 | 0%
6.4 | Piha-alueet | 2027-03-26 | 8 | 2027-04-06 | 4.3; 4.2 | 0%
7 | Vastaanotto ja luovutus | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 |  | 0%
7.1 | Koekäytöt ja tarkastukset | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 | 6.3; 6.4 | 0%
7.2 | Kohteen luovutus | 2027-05-24 | 0 | 2027-05-24 | 7.1 | 0%

## Ohjeet
Rakennushankkeen aikataulu
1. Kirjoita projektin alkupäivä soluun C2: kaikki suunnitelman päivämäärät siirtyvät mukana.
2. Muuta kestoa sarakkeessa D: loppupäivä ja siitä riippuvat tehtävät lasketaan uudelleen, ja lauantait ja sunnuntait ohitetaan.
3. Edeltäjät-sarakkeessa ovat niiden tehtävien WBS-koodit, joista kukin rivi riippuu (SS = alku–alku, +10 = viive työpäivinä).
4. Oikeanpuoleiset palkit piirretään ehdollisella muotoilulla, yksi sarake viikkoa kohden: sininen tehtäville, tumma vaiheille ja kulta merkkipaaluille.
5. Kun lisäät rivin, kopioi kaavat yläpuolisesta rivistä ja päivitä viittaukset sen edeltäjiin.
Planituden ilmainen pohja · planitude.app