## Gantt
Uuden työntekijän perehdytys
| Projektin alku | 2026-11-02
Planituden ilmainen pohja · planitude.app
WBS | Tehtävä | Alku | Kesto (työpäivää) | Loppu | Edeltäjät | Valmiina % | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Ennen ensimmäistä päivää | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.1 | Tarjous ja sopimus | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Sopimus allekirjoitettu | 2026-11-03 | 0 | 2026-11-03 | 1.1 | 0%
1.3 | Laitteet, tunnukset ja käyttöoikeudet | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.2 | 0%
1.4 | Tukihenkilön nimeäminen | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
1.5 | Tervetulopaketti | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
2 | Ensimmäinen viikko | 2026-11-06 | 5 | 2026-11-12 |  | 0%
2.1 | Ensimmäinen päivä | 2026-11-06 | 0 | 2026-11-06 | 1.3; 1.4; 1.5 | 0%
2.2 | Yritykseen ja tiimiin tutustuminen | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.3 | HR-asiakirjat | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.4 | Työkalujen koulutus | 2026-11-10 | 3 | 2026-11-12 | 2.2 | 0%
3 | Ensimmäinen kuukausi | 2026-11-13 | 15 | 2026-12-03 |  | 0%
3.1 | Tehtäväkohtainen koulutus | 2026-11-13 | 10 | 2026-11-26 | 2.4 | 0%
3.2 | Ensimmäinen ohjattu tehtävä | 2026-11-20 | 10 | 2026-12-03 | 3.1SS+5 | 0%
3.3 | 30 päivän tarkistus | 2026-11-26 | 0 | 2026-11-26 | 3.1 | 0%
4 | Ensimmäiset 90 päivää | 2026-11-27 | 42 | 2027-01-25 |  | 0%
4.1 | Tavoitteiden asettaminen | 2026-11-27 | 2 | 2026-11-30 | 3.3 | 0%
4.2 | 90 päivän arviointi | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 4.1FS+40; 3.2 | 0%

## Ohjeet
Uuden työntekijän perehdytys
1. Kirjoita projektin alkupäivä soluun C2: kaikki suunnitelman päivämäärät siirtyvät mukana.
2. Muuta kestoa sarakkeessa D: loppupäivä ja siitä riippuvat tehtävät lasketaan uudelleen, ja lauantait ja sunnuntait ohitetaan.
3. Edeltäjät-sarakkeessa ovat niiden tehtävien WBS-koodit, joista kukin rivi riippuu (SS = alku–alku, +10 = viive työpäivinä).
4. Oikeanpuoleiset palkit piirretään ehdollisella muotoilulla, yksi sarake viikkoa kohden: sininen tehtäville, tumma vaiheille ja kulta merkkipaaluille.
5. Kun lisäät rivin, kopioi kaavat yläpuolisesta rivistä ja päivitä viittaukset sen edeltäjiin.
Planituden ilmainen pohja · planitude.app