## Gantt
ERP/CRM-järjestelmän käyttöönotto
| Projektin alku | 2026-11-02
Planituden ilmainen pohja · planitude.app
WBS | Tehtävä | Alku | Kesto (työpäivää) | Loppu | Edeltäjät | Valmiina % | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22
1 | Valinta | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | Vaatimusten keruu | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | Toimittajan valinta | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | Sopimus allekirjoitettu | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
2 | Analyysi ja suunnittelu | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 |  | 0%
2.1 | Prosessien analysointi | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | Ratkaisun suunnittelu | 2026-12-21 | 10 | 2027-01-01 | 2.1 | 0%
2.3 | Suunnitelman hyväksyntä | 2027-01-01 | 0 | 2027-01-01 | 2.2 | 0%
3 | Toteutus | 2027-01-04 | 30 | 2027-02-12 |  | 0%
3.1 | Järjestelmän konfigurointi | 2027-01-04 | 20 | 2027-01-29 | 2.3 | 0%
3.2 | Integraatiot | 2027-01-04 | 15 | 2027-01-22 | 2.3 | 0%
3.3 | Tietojen siirto | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1 | 0%
4 | Testaus ja koulutus | 2027-02-01 | 20 | 2027-02-26 |  | 0%
4.1 | Järjestelmätestaus | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1; 3.2 | 0%
4.2 | Käyttäjähyväksyntätestaus | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 4.1; 3.3 | 0%
4.3 | Käyttäjäkoulutus | 2027-02-15 | 5 | 2027-02-19 | 4.1 | 0%
5 | Käyttöönotto | 2027-02-26 | 13 | 2027-03-16 |  | 0%
5.1 | Käyttöönotto | 2027-02-26 | 0 | 2027-02-26 | 4.2; 4.3 | 0%
5.2 | Tehostettu tuki käyttöönoton jälkeen | 2027-03-01 | 10 | 2027-03-12 | 5.1 | 0%
5.3 | Projektin päättäminen | 2027-03-15 | 2 | 2027-03-16 | 5.2 | 0%

## Ohjeet
ERP/CRM-järjestelmän käyttöönotto
1. Kirjoita projektin alkupäivä soluun C2: kaikki suunnitelman päivämäärät siirtyvät mukana.
2. Muuta kestoa sarakkeessa D: loppupäivä ja siitä riippuvat tehtävät lasketaan uudelleen, ja lauantait ja sunnuntait ohitetaan.
3. Edeltäjät-sarakkeessa ovat niiden tehtävien WBS-koodit, joista kukin rivi riippuu (SS = alku–alku, +10 = viive työpäivinä).
4. Oikeanpuoleiset palkit piirretään ehdollisella muotoilulla, yksi sarake viikkoa kohden: sininen tehtäville, tumma vaiheille ja kulta merkkipaaluille.
5. Kun lisäät rivin, kopioi kaavat yläpuolisesta rivistä ja päivitä viittaukset sen edeltäjiin.
Planituden ilmainen pohja · planitude.app