## Gantt
Tapahtuman järjestäminen
| Projektin alku | 2026-11-02
Planituden ilmainen pohja · planitude.app
WBS | Tehtävä | Alku | Kesto (työpäivää) | Loppu | Edeltäjät | Valmiina % | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21
1 | Suunnittelu | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | Tavoitteet ja budjetti | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Päivämäärän ja tilan valinta | 2026-11-04 | 5 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | Tila varattu | 2026-11-10 | 0 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | Ohjelma ja puhujat | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
2 | Toimittajat | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 |  | 0%
2.1 | Tarjoilu | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.2 | AV-tekniikka ja lavarakenteet | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.3 | Vieraiden ja puhujien majoitus | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
3 | Markkinointi | 2026-11-11 | 22 | 2026-12-10 |  | 0%
3.1 | Tapahtumasivu ja ilmoittautuminen | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
3.2 | Kutsut | 2026-11-18 | 2 | 2026-11-19 | 3.1 | 0%
3.3 | Markkinointikampanja | 2026-11-20 | 15 | 2026-12-10 | 3.2 | 0%
4 | Tapahtuma | 2026-12-04 | 11 | 2026-12-18 |  | 0%
4.1 | Lopullinen ohjelma | 2026-12-04 | 2 | 2026-12-07 | 1.4; 3.3SS+10 | 0%
4.2 | Harjoitus ja henkilöstön perehdytys | 2026-12-11 | 1 | 2026-12-11 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.3 | 0%
4.3 | Tapahtumapäivä | 2026-12-11 | 0 | 2026-12-11 | 4.2 | 0%
4.4 | Kiitokset ja kysely | 2026-12-14 | 2 | 2026-12-15 | 4.3 | 0%
4.5 | Budjetin tarkastus ja loppuraportti | 2026-12-16 | 3 | 2026-12-18 | 4.4 | 0%

## Ohjeet
Tapahtuman järjestäminen
1. Kirjoita projektin alkupäivä soluun C2: kaikki suunnitelman päivämäärät siirtyvät mukana.
2. Muuta kestoa sarakkeessa D: loppupäivä ja siitä riippuvat tehtävät lasketaan uudelleen, ja lauantait ja sunnuntait ohitetaan.
3. Edeltäjät-sarakkeessa ovat niiden tehtävien WBS-koodit, joista kukin rivi riippuu (SS = alku–alku, +10 = viive työpäivinä).
4. Oikeanpuoleiset palkit piirretään ehdollisella muotoilulla, yksi sarake viikkoa kohden: sininen tehtäville, tumma vaiheille ja kulta merkkipaaluille.
5. Kun lisäät rivin, kopioi kaavat yläpuolisesta rivistä ja päivitä viittaukset sen edeltäjiin.
Planituden ilmainen pohja · planitude.app