## Gantt
Kodin remontti
| Projektin alku | 2026-11-02
Planituden ilmainen pohja · planitude.app
WBS | Tehtävä | Alku | Kesto (työpäivää) | Loppu | Edeltäjät | Valmiina % | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Suunnittelu | 2026-11-02 | 27 | 2026-12-08 |  | 0%
1.1 | Mittaus ja mitat | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Sisustussuunnittelu | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
1.3 | Luvat ja asiakirjat | 2026-11-18 | 15 | 2026-12-08 | 1.2 | 0%
1.4 | Urakoitsijoiden tarjoukset | 2026-11-18 | 10 | 2026-12-01 | 1.2 | 0%
1.5 | Urakoitsija valittu | 2026-12-01 | 0 | 2026-12-01 | 1.4 | 0%
2 | Purku | 2026-12-09 | 8 | 2026-12-18 |  | 0%
2.1 | Työmaan perustaminen | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 1.3; 1.5 | 0%
2.2 | Purku ja poistotyöt | 2026-12-10 | 5 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.3 | Rakennusjätteen poisto | 2026-12-17 | 2 | 2026-12-18 | 2.2 | 0%
3 | Tekniset asennukset | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
3.1 | Putkityöt | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.2 | Sähköasennus | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.3 | Tasoitus ja rappaus | 2026-12-29 | 5 | 2027-01-04 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | Pinnoitukset | 2027-01-05 | 13 | 2027-01-21 |  | 0%
4.1 | Lattiat ja laatoitus | 2027-01-05 | 8 | 2027-01-14 | 3.3 | 0%
4.2 | Ovet ja ikkunat | 2027-01-05 | 3 | 2027-01-07 | 3.3 | 0%
4.3 | Maalaus | 2027-01-15 | 5 | 2027-01-21 | 4.1 | 0%
4.4 | Keittiö- ja kylpyhuonekalusteet | 2027-01-15 | 4 | 2027-01-20 | 4.1 | 0%
5 | Luovutus | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 |  | 0%
5.1 | Loppusiivous | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 | 4.3; 4.4; 4.2 | 0%
5.2 | Loppukatselmus ja luovutus | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 5.1 | 0%

## Ohjeet
Kodin remontti
1. Kirjoita projektin alkupäivä soluun C2: kaikki suunnitelman päivämäärät siirtyvät mukana.
2. Muuta kestoa sarakkeessa D: loppupäivä ja siitä riippuvat tehtävät lasketaan uudelleen, ja lauantait ja sunnuntait ohitetaan.
3. Edeltäjät-sarakkeessa ovat niiden tehtävien WBS-koodit, joista kukin rivi riippuu (SS = alku–alku, +10 = viive työpäivinä).
4. Oikeanpuoleiset palkit piirretään ehdollisella muotoilulla, yksi sarake viikkoa kohden: sininen tehtäville, tumma vaiheille ja kulta merkkipaaluille.
5. Kun lisäät rivin, kopioi kaavat yläpuolisesta rivistä ja päivitä viittaukset sen edeltäjiin.
Planituden ilmainen pohja · planitude.app