## Gantt
Markkinointikampanja
| Projektin alku | 2026-11-02
Planituden ilmainen pohja · planitude.app
WBS | Tehtävä | Alku | Kesto (työpäivää) | Loppu | Edeltäjät | Valmiina % | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Strategia | 2026-11-02 | 9 | 2026-11-12 |  | 0%
1.1 | Tavoitteet ja KPI:t | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Kohderyhmän tutkimus | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.1 | 0%
1.3 | Budjetti ja kanavat | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | Luova brief | 2026-11-11 | 2 | 2026-11-12 | 1.3 | 0%
2 | Tuotanto | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 |  | 0%
2.1 | Tekstien kirjoittaminen | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.2 | Visuaalit ja video | 2026-11-13 | 7 | 2026-11-23 | 1.4 | 0%
2.3 | Laskeutumissivu | 2026-11-13 | 5 | 2026-11-19 | 1.4 | 0%
2.4 | Luova materiaali hyväksytty | 2026-11-23 | 0 | 2026-11-23 | 2.1; 2.2; 2.3 | 0%
3 | Käyttöönotto | 2026-11-24 | 22 | 2026-12-23 |  | 0%
3.1 | Kampanjan ja seurannan määritys | 2026-11-24 | 2 | 2026-11-25 | 2.4 | 0%
3.2 | Kampanja käynnissä | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 3.1 | 0%
3.3 | Seuranta ja optimointi | 2026-11-26 | 20 | 2026-12-23 | 3.2 | 0%
3.4 | Väliraportti | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3SS+10 | 0%
4 | Analyysi | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 |  | 0%
4.1 | Loppuraportti ja opitut asiat | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 3.3 | 0%

## Ohjeet
Markkinointikampanja
1. Kirjoita projektin alkupäivä soluun C2: kaikki suunnitelman päivämäärät siirtyvät mukana.
2. Muuta kestoa sarakkeessa D: loppupäivä ja siitä riippuvat tehtävät lasketaan uudelleen, ja lauantait ja sunnuntait ohitetaan.
3. Edeltäjät-sarakkeessa ovat niiden tehtävien WBS-koodit, joista kukin rivi riippuu (SS = alku–alku, +10 = viive työpäivinä).
4. Oikeanpuoleiset palkit piirretään ehdollisella muotoilulla, yksi sarake viikkoa kohden: sininen tehtäville, tumma vaiheille ja kulta merkkipaaluille.
5. Kun lisäät rivin, kopioi kaavat yläpuolisesta rivistä ja päivitä viittaukset sen edeltäjiin.
Planituden ilmainen pohja · planitude.app