## Gantt
Toimistomuutto
| Projektin alku | 2026-11-02
Planituden ilmainen pohja · planitude.app
WBS | Tehtävä | Alku | Kesto (työpäivää) | Loppu | Edeltäjät | Valmiina % | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
1 | Suunnittelu | 2026-11-02 | 18 | 2026-11-25 |  | 0%
1.1 | Tarvekartoitus | 2026-11-02 | 3 | 2026-11-04 |  | 0%
1.2 | Uuden toimiston etsintä | 2026-11-05 | 15 | 2026-11-25 | 1.1 | 0%
1.3 | Vuokrasopimus allekirjoitettu | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 1.2 | 0%
2 | Valmistelut | 2026-11-26 | 15 | 2026-12-16 |  | 0%
2.1 | Tilasuunnitelma | 2026-11-26 | 5 | 2026-12-02 | 1.3 | 0%
2.2 | Verkko, puhelimet ja IT | 2026-12-03 | 5 | 2026-12-09 | 2.1 | 0%
2.3 | Kalusteiden tilaus | 2026-12-03 | 10 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.4 | Asiakkaiden ja toimittajien tiedottaminen | 2026-11-26 | 2 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.5 | Osoitteenmuutos ja viranomaisasiat | 2026-11-26 | 3 | 2026-11-30 | 1.3 | 0%
3 | Muutto | 2026-12-03 | 13 | 2026-12-21 |  | 0%
3.1 | Pakkaus | 2026-12-03 | 3 | 2026-12-07 | 2.1 | 0%
3.2 | Muuttopäivä | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.1; 2.2; 2.4 | 0%
3.3 | Purku ja käyttöönotto | 2026-12-17 | 3 | 2026-12-21 | 3.2; 2.3 | 0%
3.4 | Vanhan toimiston luovutus | 2026-12-11 | 2 | 2026-12-14 | 3.2 | 0%
3.5 | Toiminta käynnissä uudessa toimistossa | 2026-12-21 | 0 | 2026-12-21 | 3.3 | 0%

## Ohjeet
Toimistomuutto
1. Kirjoita projektin alkupäivä soluun C2: kaikki suunnitelman päivämäärät siirtyvät mukana.
2. Muuta kestoa sarakkeessa D: loppupäivä ja siitä riippuvat tehtävät lasketaan uudelleen, ja lauantait ja sunnuntait ohitetaan.
3. Edeltäjät-sarakkeessa ovat niiden tehtävien WBS-koodit, joista kukin rivi riippuu (SS = alku–alku, +10 = viive työpäivinä).
4. Oikeanpuoleiset palkit piirretään ehdollisella muotoilulla, yksi sarake viikkoa kohden: sininen tehtäville, tumma vaiheille ja kulta merkkipaaluille.
5. Kun lisäät rivin, kopioi kaavat yläpuolisesta rivistä ja päivitä viittaukset sen edeltäjiin.
Planituden ilmainen pohja · planitude.app