## Gantt
Tuotteen tai sovelluksen julkaisu
| Projektin alku | 2026-11-02
Planituden ilmainen pohja · planitude.app
WBS | Tehtävä | Alku | Kesto (työpäivää) | Loppu | Edeltäjät | Valmiina % | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Strategia | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.1 | Markkinatutkimus | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Markkina-asemointi ja hinnoittelu | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
1.3 | Julkaisusuunnitelma | 2026-11-12 | 2 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
2 | Toteutus | 2026-11-12 | 35 | 2026-12-30 |  | 0%
2.1 | MVP:n kehitys | 2026-11-12 | 20 | 2026-12-09 | 1.2 | 0%
2.2 | Beta-testaus | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 | 2.1 | 0%
2.3 | Palautteen pohjalta tehtävät korjaukset | 2026-12-24 | 5 | 2026-12-30 | 2.2 | 0%
3 | Markkinoille vienti | 2026-11-12 | 23 | 2026-12-14 |  | 0%
3.1 | Laskeutumissivu | 2026-11-12 | 5 | 2026-11-18 | 1.2 | 0%
3.2 | Lehdistömateriaali | 2026-11-12 | 3 | 2026-11-16 | 1.2 | 0%
3.3 | Sovelluskauppasivu | 2026-12-10 | 3 | 2026-12-14 | 2.1 | 0%
3.4 | Kampanjan valmistelu | 2026-11-19 | 5 | 2026-11-25 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | Julkaisu | 2026-12-30 | 23 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | Julkaisupäivä | 2026-12-30 | 0 | 2026-12-30 | 2.3; 3.3; 3.4; 1.3 | 0%
4.2 | Julkaisukampanja | 2026-12-31 | 10 | 2027-01-13 | 4.1 | 0%
4.3 | 30 päivän tulosten arviointi | 2027-01-28 | 2 | 2027-01-29 | 4.2FS+10 | 0%

## Ohjeet
Tuotteen tai sovelluksen julkaisu
1. Kirjoita projektin alkupäivä soluun C2: kaikki suunnitelman päivämäärät siirtyvät mukana.
2. Muuta kestoa sarakkeessa D: loppupäivä ja siitä riippuvat tehtävät lasketaan uudelleen, ja lauantait ja sunnuntait ohitetaan.
3. Edeltäjät-sarakkeessa ovat niiden tehtävien WBS-koodit, joista kukin rivi riippuu (SS = alku–alku, +10 = viive työpäivinä).
4. Oikeanpuoleiset palkit piirretään ehdollisella muotoilulla, yksi sarake viikkoa kohden: sininen tehtäville, tumma vaiheille ja kulta merkkipaaluille.
5. Kun lisäät rivin, kopioi kaavat yläpuolisesta rivistä ja päivitä viittaukset sen edeltäjiin.
Planituden ilmainen pohja · planitude.app