## Gantt
Myymälän avaaminen
| Projektin alku | 2026-11-02
Planituden ilmainen pohja · planitude.app
WBS | Tehtävä | Alku | Kesto (työpäivää) | Loppu | Edeltäjät | Valmiina % | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08
1 | Suunnittelu | 2026-11-02 | 45 | 2027-01-01 |  | 0%
1.1 | Liiketoimintasuunnitelma | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | Liiketilan etsintä | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | Vuokrasopimus allekirjoitettu | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | Lisenssit ja luvat | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 | 1.3 | 0%
2 | Sisustus | 2026-12-07 | 33 | 2027-01-20 |  | 0%
2.1 | Myymälän suunnittelu | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | Sisustustyöt | 2026-12-21 | 20 | 2027-01-15 | 2.1 | 0%
2.3 | Kyltit ja näyteikkunat | 2026-12-21 | 5 | 2026-12-25 | 2.1 | 0%
2.4 | Kassa- ja IT-järjestelmät | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3 | Varasto ja henkilöstö | 2026-12-07 | 38 | 2027-01-27 |  | 0%
3.1 | Toimittajat ja ensimmäinen tilaus | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
3.2 | Henkilöstön rekrytointi | 2026-12-07 | 15 | 2026-12-25 | 1.3 | 0%
3.3 | Henkilöstön koulutus | 2027-01-21 | 5 | 2027-01-27 | 3.2; 2.4 | 0%
3.4 | Tavaratoimitus ja esillepano | 2027-01-18 | 3 | 2027-01-20 | 2.2; 3.1 | 0%
4 | Avaaminen | 2027-01-27 | 6 | 2027-02-03 |  | 0%
4.1 | Pehmeä avaus | 2027-01-27 | 0 | 2027-01-27 | 3.3; 3.4; 1.4; 2.3 | 0%
4.2 | Avajaiskampanja | 2027-01-28 | 5 | 2027-02-03 | 4.1 | 0%
4.3 | Avajaiset | 2027-02-03 | 0 | 2027-02-03 | 4.2 | 0%

## Ohjeet
Myymälän avaaminen
1. Kirjoita projektin alkupäivä soluun C2: kaikki suunnitelman päivämäärät siirtyvät mukana.
2. Muuta kestoa sarakkeessa D: loppupäivä ja siitä riippuvat tehtävät lasketaan uudelleen, ja lauantait ja sunnuntait ohitetaan.
3. Edeltäjät-sarakkeessa ovat niiden tehtävien WBS-koodit, joista kukin rivi riippuu (SS = alku–alku, +10 = viive työpäivinä).
4. Oikeanpuoleiset palkit piirretään ehdollisella muotoilulla, yksi sarake viikkoa kohden: sininen tehtäville, tumma vaiheille ja kulta merkkipaaluille.
5. Kun lisäät rivin, kopioi kaavat yläpuolisesta rivistä ja päivitä viittaukset sen edeltäjiin.
Planituden ilmainen pohja · planitude.app