## Gantt
Sprinttipohjainen ohjelmistokehitys
| Projektin alku | 2026-11-02
Planituden ilmainen pohja · planitude.app
WBS | Tehtävä | Alku | Kesto (työpäivää) | Loppu | Edeltäjät | Valmiina % | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25
1 | Sprint 0 | 2026-11-02 | 8 | 2026-11-11 |  | 0%
1.1 | Backlog ja arkkitehtuuri | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Ympäristöt ja CI | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
2 | Sprint 1 | 2026-11-12 | 10 | 2026-11-25 |  | 0%
2.1 | Sprintin suunnittelu | 2026-11-12 | 1 | 2026-11-12 | 1.2 | 0%
2.2 | Kehitys ja testaus | 2026-11-13 | 8 | 2026-11-24 | 2.1 | 0%
2.3 | Katselmointi ja retrospektiivi | 2026-11-25 | 1 | 2026-11-25 | 2.2 | 0%
3 | Sprint 2 | 2026-11-26 | 10 | 2026-12-09 |  | 0%
3.1 | Sprintin suunnittelu | 2026-11-26 | 1 | 2026-11-26 | 2.3 | 0%
3.2 | Kehitys ja testaus | 2026-11-27 | 8 | 2026-12-08 | 3.1 | 0%
3.3 | Katselmointi ja retrospektiivi | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 3.2 | 0%
4 | Sprint 3 | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 |  | 0%
4.1 | Sprintin suunnittelu | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3 | 0%
4.2 | Kehitys ja testaus | 2026-12-11 | 8 | 2026-12-22 | 4.1 | 0%
4.3 | Katselmointi ja retrospektiivi | 2026-12-23 | 1 | 2026-12-23 | 4.2 | 0%
5 | Sprint 4 | 2026-12-24 | 10 | 2027-01-06 |  | 0%
5.1 | Sprintin suunnittelu | 2026-12-24 | 1 | 2026-12-24 | 4.3 | 0%
5.2 | Kehitys ja testaus | 2026-12-25 | 8 | 2027-01-05 | 5.1 | 0%
5.3 | Katselmointi ja retrospektiivi | 2027-01-06 | 1 | 2027-01-06 | 5.2 | 0%
6 | Julkaisu | 2027-01-07 | 10 | 2027-01-20 |  | 0%
6.1 | Vakautus ja regressiotestaus | 2027-01-07 | 5 | 2027-01-13 | 5.3 | 0%
6.2 | Tuotantojulkaisu | 2027-01-13 | 0 | 2027-01-13 | 6.1 | 0%
6.3 | Julkaisun jälkeinen tuki | 2027-01-14 | 5 | 2027-01-20 | 6.2 | 0%

## Ohjeet
Sprinttipohjainen ohjelmistokehitys
1. Kirjoita projektin alkupäivä soluun C2: kaikki suunnitelman päivämäärät siirtyvät mukana.
2. Muuta kestoa sarakkeessa D: loppupäivä ja siitä riippuvat tehtävät lasketaan uudelleen, ja lauantait ja sunnuntait ohitetaan.
3. Edeltäjät-sarakkeessa ovat niiden tehtävien WBS-koodit, joista kukin rivi riippuu (SS = alku–alku, +10 = viive työpäivinä).
4. Oikeanpuoleiset palkit piirretään ehdollisella muotoilulla, yksi sarake viikkoa kohden: sininen tehtäville, tumma vaiheille ja kulta merkkipaaluille.
5. Kun lisäät rivin, kopioi kaavat yläpuolisesta rivistä ja päivitä viittaukset sen edeltäjiin.
Planituden ilmainen pohja · planitude.app