## Gantt
Opinnäyte tai tutkimushanke
| Projektin alku | 2026-11-02
Planituden ilmainen pohja · planitude.app
WBS | Tehtävä | Alku | Kesto (työpäivää) | Loppu | Edeltäjät | Valmiina % | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15
1 | Suunnitelma | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | Aiheen valinta | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Kirjallisuuskatsaus | 2026-11-09 | 15 | 2026-11-27 | 1.1 | 0%
1.3 | Suunnitelman laatiminen | 2026-11-30 | 5 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | Suunnitelma hyväksytty | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.3 | 0%
2 | Tutkimus | 2026-12-07 | 35 | 2027-01-22 |  | 0%
2.1 | Menetelmän suunnittelu | 2026-12-07 | 5 | 2026-12-11 | 1.4 | 0%
2.2 | Aineiston keruu | 2026-12-14 | 20 | 2027-01-08 | 2.1 | 0%
2.3 | Aineiston analyysi | 2027-01-11 | 10 | 2027-01-22 | 2.2 | 0%
3 | Kirjoittaminen | 2026-12-07 | 63 | 2027-03-03 |  | 0%
3.1 | Johdanto ja kirjallisuusluku | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.4 | 0%
3.2 | Menetelmäluku | 2026-12-14 | 5 | 2026-12-18 | 2.1 | 0%
3.3 | Tulosluku | 2027-01-25 | 8 | 2027-02-03 | 2.3 | 0%
3.4 | Pohdinta ja johtopäätökset | 2027-02-04 | 7 | 2027-02-12 | 3.3; 3.1 | 0%
3.5 | Tarkistus ohjaajan kanssa | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 3.4; 3.2 | 0%
3.6 | Ulkoasu ja lähdeluettelo | 2027-03-01 | 3 | 2027-03-03 | 3.5 | 0%
4 | Puolustus | 2027-03-03 | 6 | 2027-03-10 |  | 0%
4.1 | Opinnäyte jätetty | 2027-03-03 | 0 | 2027-03-03 | 3.6 | 0%
4.2 | Esityksen valmistelu | 2027-03-04 | 5 | 2027-03-10 | 4.1 | 0%
4.3 | Opinnäytteen puolustus | 2027-03-10 | 0 | 2027-03-10 | 4.2 | 0%

## Ohjeet
Opinnäyte tai tutkimushanke
1. Kirjoita projektin alkupäivä soluun C2: kaikki suunnitelman päivämäärät siirtyvät mukana.
2. Muuta kestoa sarakkeessa D: loppupäivä ja siitä riippuvat tehtävät lasketaan uudelleen, ja lauantait ja sunnuntait ohitetaan.
3. Edeltäjät-sarakkeessa ovat niiden tehtävien WBS-koodit, joista kukin rivi riippuu (SS = alku–alku, +10 = viive työpäivinä).
4. Oikeanpuoleiset palkit piirretään ehdollisella muotoilulla, yksi sarake viikkoa kohden: sininen tehtäville, tumma vaiheille ja kulta merkkipaaluille.
5. Kun lisäät rivin, kopioi kaavat yläpuolisesta rivistä ja päivitä viittaukset sen edeltäjiin.
Planituden ilmainen pohja · planitude.app