## Gantt
Verkkosivuston julkaisu
| Projektin alku | 2026-11-02
Planituden ilmainen pohja · planitude.app
WBS | Tehtävä | Alku | Kesto (työpäivää) | Loppu | Edeltäjät | Valmiina % | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Selvitysvaihe | 2026-11-02 | 7 | 2026-11-10 |  | 0%
1.1 | Aloituspalaveri | 2026-11-02 | 1 | 2026-11-02 |  | 0%
1.2 | Tavoitteet ja vaatimukset | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-05 | 1.1 | 0%
1.3 | Sivukartta ja sisältösuunnitelma | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
2 | Suunnittelu | 2026-11-11 | 13 | 2026-11-27 |  | 0%
2.1 | Rautalankamallit | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
2.2 | Visuaalinen suunnittelu | 2026-11-18 | 8 | 2026-11-27 | 2.1 | 0%
2.3 | Suunnitelma hyväksytty | 2026-11-27 | 0 | 2026-11-27 | 2.2 | 0%
3 | Sisältö | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 |  | 0%
3.1 | Tekstien kirjoittaminen | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
3.2 | Valokuvat ja media | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
4 | Kehitys | 2026-11-06 | 32 | 2026-12-21 |  | 0%
4.1 | Palvelintilan ja CMS:n käyttöönotto | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
4.2 | Käyttöliittymän kehitys | 2026-11-30 | 10 | 2026-12-11 | 2.3; 4.1 | 0%
4.3 | Sisällön vienti sivustolle | 2026-12-14 | 4 | 2026-12-17 | 4.2; 3.1; 3.2 | 0%
4.4 | SEO ja analytiikka | 2026-12-18 | 2 | 2026-12-21 | 4.3 | 0%
5 | Julkaisu | 2026-12-18 | 9 | 2026-12-30 |  | 0%
5.1 | Testaus ja laadunvarmistus | 2026-12-18 | 4 | 2026-12-23 | 4.3 | 0%
5.2 | Korjaukset | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 5.1 | 0%
5.3 | Käyttöönotto | 2026-12-28 | 0 | 2026-12-28 | 5.2; 4.4 | 0%
5.4 | Julkaisun jälkeinen arviointi | 2026-12-29 | 2 | 2026-12-30 | 5.3 | 0%

## Ohjeet
Verkkosivuston julkaisu
1. Kirjoita projektin alkupäivä soluun C2: kaikki suunnitelman päivämäärät siirtyvät mukana.
2. Muuta kestoa sarakkeessa D: loppupäivä ja siitä riippuvat tehtävät lasketaan uudelleen, ja lauantait ja sunnuntait ohitetaan.
3. Edeltäjät-sarakkeessa ovat niiden tehtävien WBS-koodit, joista kukin rivi riippuu (SS = alku–alku, +10 = viive työpäivinä).
4. Oikeanpuoleiset palkit piirretään ehdollisella muotoilulla, yksi sarake viikkoa kohden: sininen tehtäville, tumma vaiheille ja kulta merkkipaaluille.
5. Kun lisäät rivin, kopioi kaavat yläpuolisesta rivistä ja päivitä viittaukset sen edeltäjiin.
Planituden ilmainen pohja · planitude.app