## Gantt
Häät
| Projektin alku | 2026-11-02
Planituden ilmainen pohja · planitude.app
WBS | Tehtävä | Alku | Kesto (työpäivää) | Loppu | Edeltäjät | Valmiina % | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Perusasiat | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | Budjetti ja vieraslista | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Päivämäärän valinta | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | Juhlapaikan varaus | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
1.4 | Vihkiseremonia ja asiakirjat | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.2 | 0%
2 | Palveluntarjoajat | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 |  | 0%
2.1 | Valokuvaaja ja videointi | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.2 | Pitopalvelu ja menu | 2026-11-16 | 10 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.3 | Musiikki | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.4 | Kukat ja koristeet | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.5 | Hääasut | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 | 1.2 | 0%
3 | Kutsut | 2026-11-16 | 48 | 2027-01-20 |  | 0%
3.1 | Päivä varalle -kutsu | 2026-11-16 | 3 | 2026-11-18 | 1.3 | 0%
3.2 | Kutsujen lähettäminen | 2026-12-17 | 5 | 2026-12-23 | 3.1FS+20 | 0%
3.3 | Vastausten kerääminen | 2026-12-24 | 20 | 2027-01-20 | 3.2 | 0%
4 | Viimeiset yksityiskohdat | 2027-01-21 | 7 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | Istumajärjestys | 2027-01-21 | 3 | 2027-01-25 | 3.3 | 0%
4.2 | Viimeiset tapaamiset palveluntarjoajien kanssa | 2027-01-26 | 3 | 2027-01-28 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 | 0%
4.3 | Vihkiseremonian harjoitus | 2027-01-29 | 1 | 2027-01-29 | 4.2; 1.4 | 0%
4.4 | Suuri päivä | 2027-01-29 | 0 | 2027-01-29 | 4.3; 2.5 | 0%

## Ohjeet
Häät
1. Kirjoita projektin alkupäivä soluun C2: kaikki suunnitelman päivämäärät siirtyvät mukana.
2. Muuta kestoa sarakkeessa D: loppupäivä ja siitä riippuvat tehtävät lasketaan uudelleen, ja lauantait ja sunnuntait ohitetaan.
3. Edeltäjät-sarakkeessa ovat niiden tehtävien WBS-koodit, joista kukin rivi riippuu (SS = alku–alku, +10 = viive työpäivinä).
4. Oikeanpuoleiset palkit piirretään ehdollisella muotoilulla, yksi sarake viikkoa kohden: sininen tehtäville, tumma vaiheille ja kulta merkkipaaluille.
5. Kun lisäät rivin, kopioi kaavat yläpuolisesta rivistä ja päivitä viittaukset sen edeltäjiin.
Planituden ilmainen pohja · planitude.app