## Gantt
Planning de chantier
| Début du projet | 2026-11-02
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app
WBS | Tâche | Début | Durée (jours ouvrés) | Fin | Prédécesseurs | % achevé | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31
1 | Préparation | 2026-11-02 | 35 | 2026-12-18 |  | 0%
1.1 | Études d’exécution | 2026-11-02 | 15 | 2026-11-20 |  | 0%
1.2 | Permis de construire | 2026-11-23 | 20 | 2026-12-18 | 1.1 | 0%
1.3 | Appel d’offres et marché de travaux | 2026-11-23 | 10 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.4 | Ordre de service de démarrage | 2026-12-18 | 0 | 2026-12-18 | 1.2; 1.3 | 0%
2 | Installation et terrassement | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
2.1 | Installation de chantier | 2026-12-21 | 3 | 2026-12-23 | 1.4 | 0%
2.2 | Terrassement et fouilles | 2026-12-24 | 8 | 2027-01-04 | 2.1 | 0%
3 | Gros œuvre | 2027-01-05 | 37 | 2027-02-24 |  | 0%
3.1 | Fondations | 2027-01-05 | 12 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3.2 | Élévation : poteaux, voiles et poutres | 2027-01-21 | 25 | 2027-02-24 | 3.1 | 0%
3.3 | Planchers et toiture | 2027-02-04 | 15 | 2027-02-24 | 3.2SS+10 | 0%
3.4 | Gros œuvre achevé | 2027-02-24 | 0 | 2027-02-24 | 3.2; 3.3 | 0%
4 | Clos et couvert | 2027-02-25 | 21 | 2027-03-25 |  | 0%
4.1 | Maçonnerie et cloisons | 2027-02-25 | 15 | 2027-03-17 | 3.4 | 0%
4.2 | Étanchéité et isolation | 2027-02-25 | 8 | 2027-03-08 | 3.4 | 0%
4.3 | Menuiseries extérieures | 2027-03-18 | 6 | 2027-03-25 | 4.1 | 0%
5 | Lots techniques | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 |  | 0%
5.1 | Plomberie et chauffage | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 | 4.1 | 0%
5.2 | Électricité | 2027-03-18 | 12 | 2027-04-02 | 4.1 | 0%
6 | Second œuvre | 2027-03-26 | 37 | 2027-05-17 |  | 0%
6.1 | Enduits et chapes | 2027-04-08 | 10 | 2027-04-21 | 5.1; 5.2 | 0%
6.2 | Revêtements de sols et faïence | 2027-04-22 | 12 | 2027-05-07 | 6.1 | 0%
6.3 | Peinture | 2027-05-10 | 6 | 2027-05-17 | 6.2 | 0%
6.4 | Aménagements extérieurs (VRD) | 2027-03-26 | 8 | 2027-04-06 | 4.3; 4.2 | 0%
7 | Réception | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 |  | 0%
7.1 | Essais, levée des réserves et attestations | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 | 6.3; 6.4 | 0%
7.2 | Réception des travaux | 2027-05-24 | 0 | 2027-05-24 | 7.1 | 0%

## Mode d’emploi
Planning de chantier
1. Saisissez la date de début du projet en cellule C2 : toutes les dates du planning se décalent avec elle.
2. Modifiez une durée dans la colonne D : la date de fin et les tâches qui en dépendent sont recalculées, en sautant les samedis et les dimanches.
3. La colonne Prédécesseurs indique les codes WBS des tâches dont dépend chaque ligne (SS = début-début, +10 = décalage en jours ouvrés).
4. Les barres à droite sont dessinées par mise en forme conditionnelle, une colonne par semaine : bleu pour les tâches, foncé pour les phases, doré pour les jalons.
5. Quand vous ajoutez une ligne, copiez les formules de la ligne du dessus et mettez à jour les références à ses prédécesseurs.
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app