## Gantt
Intégration d’un nouveau salarié
| Début du projet | 2026-11-02
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app
WBS | Tâche | Début | Durée (jours ouvrés) | Fin | Prédécesseurs | % achevé | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Avant l’arrivée | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.1 | Offre et contrat | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Contrat signé | 2026-11-03 | 0 | 2026-11-03 | 1.1 | 0%
1.3 | Matériel, comptes et accès | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.2 | 0%
1.4 | Désigner un parrain | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
1.5 | Kit de bienvenue | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
2 | Première semaine | 2026-11-06 | 5 | 2026-11-12 |  | 0%
2.1 | Premier jour | 2026-11-06 | 0 | 2026-11-06 | 1.3; 1.4; 1.5 | 0%
2.2 | Présentation de l’entreprise et de l’équipe | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.3 | Formalités RH | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.4 | Formation aux outils | 2026-11-10 | 3 | 2026-11-12 | 2.2 | 0%
3 | Premier mois | 2026-11-13 | 15 | 2026-12-03 |  | 0%
3.1 | Formation au poste | 2026-11-13 | 10 | 2026-11-26 | 2.4 | 0%
3.2 | Première mission accompagnée | 2026-11-20 | 10 | 2026-12-03 | 3.1SS+5 | 0%
3.3 | Point à 30 jours | 2026-11-26 | 0 | 2026-11-26 | 3.1 | 0%
4 | 90 premiers jours | 2026-11-27 | 42 | 2027-01-25 |  | 0%
4.1 | Définition des objectifs | 2026-11-27 | 2 | 2026-11-30 | 3.3 | 0%
4.2 | Bilan des 90 jours | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 4.1FS+40; 3.2 | 0%

## Mode d’emploi
Intégration d’un nouveau salarié
1. Saisissez la date de début du projet en cellule C2 : toutes les dates du planning se décalent avec elle.
2. Modifiez une durée dans la colonne D : la date de fin et les tâches qui en dépendent sont recalculées, en sautant les samedis et les dimanches.
3. La colonne Prédécesseurs indique les codes WBS des tâches dont dépend chaque ligne (SS = début-début, +10 = décalage en jours ouvrés).
4. Les barres à droite sont dessinées par mise en forme conditionnelle, une colonne par semaine : bleu pour les tâches, foncé pour les phases, doré pour les jalons.
5. Quand vous ajoutez une ligne, copiez les formules de la ligne du dessus et mettez à jour les références à ses prédécesseurs.
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app