## Gantt
Déploiement ERP/CRM
| Début du projet | 2026-11-02
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app
WBS | Tâche | Début | Durée (jours ouvrés) | Fin | Prédécesseurs | % achevé | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22
1 | Sélection | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | Recueil des besoins | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | Choix de l’éditeur | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | Contrat signé | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
2 | Analyse et conception | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 |  | 0%
2.1 | Analyse des processus | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | Conception de la solution | 2026-12-21 | 10 | 2027-01-01 | 2.1 | 0%
2.3 | Conception validée | 2027-01-01 | 0 | 2027-01-01 | 2.2 | 0%
3 | Réalisation | 2027-01-04 | 30 | 2027-02-12 |  | 0%
3.1 | Paramétrage du système | 2027-01-04 | 20 | 2027-01-29 | 2.3 | 0%
3.2 | Interfaces | 2027-01-04 | 15 | 2027-01-22 | 2.3 | 0%
3.3 | Reprise des données | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1 | 0%
4 | Recette et formation | 2027-02-01 | 20 | 2027-02-26 |  | 0%
4.1 | Tests système | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1; 3.2 | 0%
4.2 | Recette utilisateurs | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 4.1; 3.3 | 0%
4.3 | Formation des utilisateurs | 2027-02-15 | 5 | 2027-02-19 | 4.1 | 0%
5 | Démarrage | 2027-02-26 | 13 | 2027-03-16 |  | 0%
5.1 | Mise en production | 2027-02-26 | 0 | 2027-02-26 | 4.2; 4.3 | 0%
5.2 | Accompagnement post-démarrage | 2027-03-01 | 10 | 2027-03-12 | 5.1 | 0%
5.3 | Clôture du projet | 2027-03-15 | 2 | 2027-03-16 | 5.2 | 0%

## Mode d’emploi
Déploiement ERP/CRM
1. Saisissez la date de début du projet en cellule C2 : toutes les dates du planning se décalent avec elle.
2. Modifiez une durée dans la colonne D : la date de fin et les tâches qui en dépendent sont recalculées, en sautant les samedis et les dimanches.
3. La colonne Prédécesseurs indique les codes WBS des tâches dont dépend chaque ligne (SS = début-début, +10 = décalage en jours ouvrés).
4. Les barres à droite sont dessinées par mise en forme conditionnelle, une colonne par semaine : bleu pour les tâches, foncé pour les phases, doré pour les jalons.
5. Quand vous ajoutez une ligne, copiez les formules de la ligne du dessus et mettez à jour les références à ses prédécesseurs.
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app