## Gantt
Déménagement de bureaux
| Début du projet | 2026-11-02
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app
WBS | Tâche | Début | Durée (jours ouvrés) | Fin | Prédécesseurs | % achevé | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
1 | Préparation | 2026-11-02 | 18 | 2026-11-25 |  | 0%
1.1 | Analyse des besoins | 2026-11-02 | 3 | 2026-11-04 |  | 0%
1.2 | Recherche des nouveaux locaux | 2026-11-05 | 15 | 2026-11-25 | 1.1 | 0%
1.3 | Bail signé | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 1.2 | 0%
2 | Préparatifs | 2026-11-26 | 15 | 2026-12-16 |  | 0%
2.1 | Plan d’aménagement | 2026-11-26 | 5 | 2026-12-02 | 1.3 | 0%
2.2 | Réseau, téléphonie et informatique | 2026-12-03 | 5 | 2026-12-09 | 2.1 | 0%
2.3 | Commande du mobilier | 2026-12-03 | 10 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.4 | Information des clients et fournisseurs | 2026-11-26 | 2 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.5 | Changement d’adresse et formalités | 2026-11-26 | 3 | 2026-11-30 | 1.3 | 0%
3 | Déménagement | 2026-12-03 | 13 | 2026-12-21 |  | 0%
3.1 | Mise en cartons | 2026-12-03 | 3 | 2026-12-07 | 2.1 | 0%
3.2 | Jour du déménagement | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.1; 2.2; 2.4 | 0%
3.3 | Déballage et installation | 2026-12-17 | 3 | 2026-12-21 | 3.2; 2.3 | 0%
3.4 | Restitution des anciens locaux | 2026-12-11 | 2 | 2026-12-14 | 3.2 | 0%
3.5 | Opérationnels dans les nouveaux locaux | 2026-12-21 | 0 | 2026-12-21 | 3.3 | 0%

## Mode d’emploi
Déménagement de bureaux
1. Saisissez la date de début du projet en cellule C2 : toutes les dates du planning se décalent avec elle.
2. Modifiez une durée dans la colonne D : la date de fin et les tâches qui en dépendent sont recalculées, en sautant les samedis et les dimanches.
3. La colonne Prédécesseurs indique les codes WBS des tâches dont dépend chaque ligne (SS = début-début, +10 = décalage en jours ouvrés).
4. Les barres à droite sont dessinées par mise en forme conditionnelle, une colonne par semaine : bleu pour les tâches, foncé pour les phases, doré pour les jalons.
5. Quand vous ajoutez une ligne, copiez les formules de la ligne du dessus et mettez à jour les références à ses prédécesseurs.
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app