## Gantt
Développement logiciel en sprints
| Début du projet | 2026-11-02
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app
WBS | Tâche | Début | Durée (jours ouvrés) | Fin | Prédécesseurs | % achevé | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25
1 | Sprint 0 | 2026-11-02 | 8 | 2026-11-11 |  | 0%
1.1 | Backlog et architecture | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Environnements et intégration continue | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
2 | Sprint 1 | 2026-11-12 | 10 | 2026-11-25 |  | 0%
2.1 | Planification du sprint | 2026-11-12 | 1 | 2026-11-12 | 1.2 | 0%
2.2 | Développement et tests | 2026-11-13 | 8 | 2026-11-24 | 2.1 | 0%
2.3 | Revue et rétrospective | 2026-11-25 | 1 | 2026-11-25 | 2.2 | 0%
3 | Sprint 2 | 2026-11-26 | 10 | 2026-12-09 |  | 0%
3.1 | Planification du sprint | 2026-11-26 | 1 | 2026-11-26 | 2.3 | 0%
3.2 | Développement et tests | 2026-11-27 | 8 | 2026-12-08 | 3.1 | 0%
3.3 | Revue et rétrospective | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 3.2 | 0%
4 | Sprint 3 | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 |  | 0%
4.1 | Planification du sprint | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3 | 0%
4.2 | Développement et tests | 2026-12-11 | 8 | 2026-12-22 | 4.1 | 0%
4.3 | Revue et rétrospective | 2026-12-23 | 1 | 2026-12-23 | 4.2 | 0%
5 | Sprint 4 | 2026-12-24 | 10 | 2027-01-06 |  | 0%
5.1 | Planification du sprint | 2026-12-24 | 1 | 2026-12-24 | 4.3 | 0%
5.2 | Développement et tests | 2026-12-25 | 8 | 2027-01-05 | 5.1 | 0%
5.3 | Revue et rétrospective | 2027-01-06 | 1 | 2027-01-06 | 5.2 | 0%
6 | Mise en production | 2027-01-07 | 10 | 2027-01-20 |  | 0%
6.1 | Stabilisation et tests de non-régression | 2027-01-07 | 5 | 2027-01-13 | 5.3 | 0%
6.2 | Mise en production | 2027-01-13 | 0 | 2027-01-13 | 6.1 | 0%
6.3 | Support après mise en production | 2027-01-14 | 5 | 2027-01-20 | 6.2 | 0%

## Mode d’emploi
Développement logiciel en sprints
1. Saisissez la date de début du projet en cellule C2 : toutes les dates du planning se décalent avec elle.
2. Modifiez une durée dans la colonne D : la date de fin et les tâches qui en dépendent sont recalculées, en sautant les samedis et les dimanches.
3. La colonne Prédécesseurs indique les codes WBS des tâches dont dépend chaque ligne (SS = début-début, +10 = décalage en jours ouvrés).
4. Les barres à droite sont dessinées par mise en forme conditionnelle, une colonne par semaine : bleu pour les tâches, foncé pour les phases, doré pour les jalons.
5. Quand vous ajoutez une ligne, copiez les formules de la ligne du dessus et mettez à jour les références à ses prédécesseurs.
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app