## Gantt
Mémoire ou thèse
| Début du projet | 2026-11-02
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app
WBS | Tâche | Début | Durée (jours ouvrés) | Fin | Prédécesseurs | % achevé | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15
1 | Projet de recherche | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | Choix du sujet | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Revue de littérature | 2026-11-09 | 15 | 2026-11-27 | 1.1 | 0%
1.3 | Rédaction du projet | 2026-11-30 | 5 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | Projet validé | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.3 | 0%
2 | Recherche | 2026-12-07 | 35 | 2027-01-22 |  | 0%
2.1 | Méthodologie | 2026-12-07 | 5 | 2026-12-11 | 1.4 | 0%
2.2 | Collecte des données | 2026-12-14 | 20 | 2027-01-08 | 2.1 | 0%
2.3 | Analyse des données | 2027-01-11 | 10 | 2027-01-22 | 2.2 | 0%
3 | Rédaction | 2026-12-07 | 63 | 2027-03-03 |  | 0%
3.1 | Introduction et état de l’art | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.4 | 0%
3.2 | Chapitre méthodologie | 2026-12-14 | 5 | 2026-12-18 | 2.1 | 0%
3.3 | Chapitre résultats | 2027-01-25 | 8 | 2027-02-03 | 2.3 | 0%
3.4 | Discussion et conclusion | 2027-02-04 | 7 | 2027-02-12 | 3.3; 3.1 | 0%
3.5 | Relecture avec le directeur | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 3.4; 3.2 | 0%
3.6 | Mise en page et bibliographie | 2027-03-01 | 3 | 2027-03-03 | 3.5 | 0%
4 | Soutenance | 2027-03-03 | 6 | 2027-03-10 |  | 0%
4.1 | Dépôt du mémoire | 2027-03-03 | 0 | 2027-03-03 | 3.6 | 0%
4.2 | Préparation de la soutenance | 2027-03-04 | 5 | 2027-03-10 | 4.1 | 0%
4.3 | Soutenance | 2027-03-10 | 0 | 2027-03-10 | 4.2 | 0%

## Mode d’emploi
Mémoire ou thèse
1. Saisissez la date de début du projet en cellule C2 : toutes les dates du planning se décalent avec elle.
2. Modifiez une durée dans la colonne D : la date de fin et les tâches qui en dépendent sont recalculées, en sautant les samedis et les dimanches.
3. La colonne Prédécesseurs indique les codes WBS des tâches dont dépend chaque ligne (SS = début-début, +10 = décalage en jours ouvrés).
4. Les barres à droite sont dessinées par mise en forme conditionnelle, une colonne par semaine : bleu pour les tâches, foncé pour les phases, doré pour les jalons.
5. Quand vous ajoutez une ligne, copiez les formules de la ligne du dessus et mettez à jour les références à ses prédécesseurs.
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app