## Gantt
Lancement de site web
| Début du projet | 2026-11-02
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app
WBS | Tâche | Début | Durée (jours ouvrés) | Fin | Prédécesseurs | % achevé | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | Cadrage | 2026-11-02 | 7 | 2026-11-10 |  | 0%
1.1 | Réunion de lancement | 2026-11-02 | 1 | 2026-11-02 |  | 0%
1.2 | Objectifs et exigences | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-05 | 1.1 | 0%
1.3 | Arborescence et plan de contenus | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
2 | Design | 2026-11-11 | 13 | 2026-11-27 |  | 0%
2.1 | Maquettes fonctionnelles | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
2.2 | Design graphique | 2026-11-18 | 8 | 2026-11-27 | 2.1 | 0%
2.3 | Design validé | 2026-11-27 | 0 | 2026-11-27 | 2.2 | 0%
3 | Contenus | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 |  | 0%
3.1 | Rédaction des textes | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
3.2 | Photos et visuels | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
4 | Développement | 2026-11-06 | 32 | 2026-12-21 |  | 0%
4.1 | Hébergement et CMS | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
4.2 | Intégration des pages | 2026-11-30 | 10 | 2026-12-11 | 2.3; 4.1 | 0%
4.3 | Intégration des contenus | 2026-12-14 | 4 | 2026-12-17 | 4.2; 3.1; 3.2 | 0%
4.4 | SEO et mesure d’audience | 2026-12-18 | 2 | 2026-12-21 | 4.3 | 0%
5 | Mise en ligne | 2026-12-18 | 9 | 2026-12-30 |  | 0%
5.1 | Tests et recette | 2026-12-18 | 4 | 2026-12-23 | 4.3 | 0%
5.2 | Corrections | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 5.1 | 0%
5.3 | Site en ligne | 2026-12-28 | 0 | 2026-12-28 | 5.2; 4.4 | 0%
5.4 | Bilan après lancement | 2026-12-29 | 2 | 2026-12-30 | 5.3 | 0%

## Mode d’emploi
Lancement de site web
1. Saisissez la date de début du projet en cellule C2 : toutes les dates du planning se décalent avec elle.
2. Modifiez une durée dans la colonne D : la date de fin et les tâches qui en dépendent sont recalculées, en sautant les samedis et les dimanches.
3. La colonne Prédécesseurs indique les codes WBS des tâches dont dépend chaque ligne (SS = début-début, +10 = décalage en jours ouvrés).
4. Les barres à droite sont dessinées par mise en forme conditionnelle, une colonne par semaine : bleu pour les tâches, foncé pour les phases, doré pour les jalons.
5. Quand vous ajoutez une ligne, copiez les formules de la ligne du dessus et mettez à jour les références à ses prédécesseurs.
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app