## Gantt
Mariage
| Début du projet | 2026-11-02
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app
WBS | Tâche | Début | Durée (jours ouvrés) | Fin | Prédécesseurs | % achevé | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Les bases | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | Budget et liste des invités | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | Choix de la date | 2026-11-09 | 2 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | Réservation du lieu | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
1.4 | Cérémonie et formalités | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.2 | 0%
2 | Prestataires | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 |  | 0%
2.1 | Photographe et vidéaste | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.2 | Traiteur et menu | 2026-11-16 | 10 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.3 | Musique | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.4 | Fleurs et décoration | 2026-11-16 | 5 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
2.5 | Tenues des mariés | 2026-11-11 | 30 | 2026-12-22 | 1.2 | 0%
3 | Faire-part | 2026-11-16 | 48 | 2027-01-20 |  | 0%
3.1 | Save the date | 2026-11-16 | 3 | 2026-11-18 | 1.3 | 0%
3.2 | Envoi des faire-part | 2026-12-17 | 5 | 2026-12-23 | 3.1FS+20 | 0%
3.3 | Collecte des réponses | 2026-12-24 | 20 | 2027-01-20 | 3.2 | 0%
4 | Derniers détails | 2027-01-21 | 7 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | Plan de table | 2027-01-21 | 3 | 2027-01-25 | 3.3 | 0%
4.2 | Derniers rendez-vous avec les prestataires | 2027-01-26 | 3 | 2027-01-28 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 | 0%
4.3 | Répétition de la cérémonie | 2027-01-29 | 1 | 2027-01-29 | 4.2; 1.4 | 0%
4.4 | Le grand jour | 2027-01-29 | 0 | 2027-01-29 | 4.3; 2.5 | 0%

## Mode d’emploi
Mariage
1. Saisissez la date de début du projet en cellule C2 : toutes les dates du planning se décalent avec elle.
2. Modifiez une durée dans la colonne D : la date de fin et les tâches qui en dépendent sont recalculées, en sautant les samedis et les dimanches.
3. La colonne Prédécesseurs indique les codes WBS des tâches dont dépend chaque ligne (SS = début-début, +10 = décalage en jours ouvrés).
4. Les barres à droite sont dessinées par mise en forme conditionnelle, une colonne par semaine : bleu pour les tâches, foncé pour les phases, doré pour les jalons.
5. Quand vous ajoutez une ligne, copiez les formules de la ligne du dessus et mettez à jour les références à ses prédécesseurs.
Modèle gratuit de Planitude · planitude.app