## תרשים גאנט
לוח זמנים לפרויקט בנייה
| תחילת הפרויקט | 2026-11-01
תבנית חינמית של Planitude · planitude.app
WBS | משימה | התחלה | משך (ימי עבודה) | סיום | משימות קודמות | % השלמה | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10 | 2027-01-17 | 2027-01-24 | 2027-01-31 | 2027-02-07 | 2027-02-14 | 2027-02-21 | 2027-02-28 | 2027-03-07 | 2027-03-14 | 2027-03-21 | 2027-03-28 | 2027-04-04 | 2027-04-11 | 2027-04-18 | 2027-04-25 | 2027-05-02 | 2027-05-09 | 2027-05-16 | 2027-05-23 | 2027-05-30
1 | שלב מקדים | 2026-11-01 | 35 | 2026-12-17 |  | 0%
1.1 | תכנון מפורט | 2026-11-01 | 15 | 2026-11-19 |  | 0%
1.2 | היתר בנייה | 2026-11-22 | 20 | 2026-12-17 | 1.1 | 0%
1.3 | מכרז וחוזה ביצוע | 2026-11-22 | 10 | 2026-12-03 | 1.1 | 0%
1.4 | תחילת עבודות | 2026-12-17 | 0 | 2026-12-17 | 1.2; 1.3 | 0%
2 | התארגנות ועבודות עפר | 2026-12-20 | 11 | 2027-01-03 |  | 0%
2.1 | התארגנות באתר | 2026-12-20 | 3 | 2026-12-22 | 1.4 | 0%
2.2 | חפירה ועבודות עפר | 2026-12-23 | 8 | 2027-01-03 | 2.1 | 0%
3 | שלד | 2027-01-04 | 37 | 2027-02-23 |  | 0%
3.1 | יסודות | 2027-01-04 | 12 | 2027-01-19 | 2.2 | 0%
3.2 | שלד: עמודים, קירות וקורות | 2027-01-20 | 25 | 2027-02-23 | 3.1 | 0%
3.3 | תקרות וגג | 2027-02-03 | 15 | 2027-02-23 | 3.2SS+10 | 0%
3.4 | השלד הושלם | 2027-02-23 | 0 | 2027-02-23 | 3.2; 3.3 | 0%
4 | מעטפת | 2027-02-24 | 21 | 2027-03-24 |  | 0%
4.1 | קירות ובנייה | 2027-02-24 | 15 | 2027-03-16 | 3.4 | 0%
4.2 | איטום ובידוד | 2027-02-24 | 8 | 2027-03-07 | 3.4 | 0%
4.3 | חלונות ודלתות חוץ | 2027-03-17 | 6 | 2027-03-24 | 4.1 | 0%
5 | מערכות | 2027-03-17 | 15 | 2027-04-06 |  | 0%
5.1 | אינסטלציה וחימום | 2027-03-17 | 15 | 2027-04-06 | 4.1 | 0%
5.2 | חשמל | 2027-03-17 | 12 | 2027-04-01 | 4.1 | 0%
6 | גמר | 2027-03-25 | 37 | 2027-05-16 |  | 0%
6.1 | טיח ויציקות | 2027-04-07 | 10 | 2027-04-20 | 5.1; 5.2 | 0%
6.2 | ריצוף וחיפוי | 2027-04-21 | 12 | 2027-05-06 | 6.1 | 0%
6.3 | צבע | 2027-05-09 | 6 | 2027-05-16 | 6.2 | 0%
6.4 | פיתוח השטח | 2027-03-25 | 8 | 2027-04-05 | 4.3; 4.2 | 0%
7 | בדיקות ומסירה | 2027-05-17 | 5 | 2027-05-23 |  | 0%
7.1 | בדיקות ואישורים | 2027-05-17 | 5 | 2027-05-23 | 6.3; 6.4 | 0%
7.2 | סיום עבודות ומסירה | 2027-05-23 | 0 | 2027-05-23 | 7.1 | 0%

## הוראות
לוח זמנים לפרויקט בנייה
1. הקלידו את תאריך ההתחלה של הפרויקט בתא C2: כל התאריכים בתוכנית זזים איתו.
2. שנו משך בעמודה D: תאריך הסיום והמשימות שתלויות בו מחושבים מחדש, בדילוג על ימי שישי ושבת.
3. העמודה “משימות קודמות” מפרטת את קודי ה-WBS של המשימות שכל שורה תלויה בהן (SS = התחלה להתחלה, ‎+10 = עיכוב בימי עבודה).
4. הפסים ברשת השבועית מצוירים בעיצוב מותנה, עמודה לכל שבוע: כחול למשימות, כהה לשלבים, זהוב לאבני דרך.
5. כשמוסיפים שורה, העתיקו את הנוסחאות מהשורה שמעליה ועדכנו את ההפניות למשימות הקודמות שלה.
תבנית חינמית של Planitude · planitude.app