## תרשים גאנט
קליטת עובד חדש
| תחילת הפרויקט | 2026-11-01
תבנית חינמית של Planitude · planitude.app
WBS | משימה | התחלה | משך (ימי עבודה) | סיום | משימות קודמות | % השלמה | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10 | 2027-01-17 | 2027-01-24 | 2027-01-31
1 | לפני היום הראשון | 2026-11-01 | 5 | 2026-11-05 |  | 0%
1.1 | הצעה וחוזה | 2026-11-01 | 2 | 2026-11-02 |  | 0%
1.2 | החוזה נחתם | 2026-11-02 | 0 | 2026-11-02 | 1.1 | 0%
1.3 | ציוד, חשבונות והרשאות גישה | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-05 | 1.2 | 0%
1.4 | מינוי חונך | 2026-11-03 | 1 | 2026-11-03 | 1.2 | 0%
1.5 | חבילת קבלת פנים | 2026-11-03 | 1 | 2026-11-03 | 1.2 | 0%
2 | השבוע הראשון | 2026-11-05 | 5 | 2026-11-11 |  | 0%
2.1 | היום הראשון | 2026-11-05 | 0 | 2026-11-05 | 1.3; 1.4; 1.5 | 0%
2.2 | היכרות עם החברה והצוות | 2026-11-08 | 1 | 2026-11-08 | 2.1 | 0%
2.3 | מסמכי משאבי אנוש | 2026-11-08 | 1 | 2026-11-08 | 2.1 | 0%
2.4 | הדרכה על הכלים | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 2.2 | 0%
3 | החודש הראשון | 2026-11-12 | 15 | 2026-12-02 |  | 0%
3.1 | הדרכה לתפקיד | 2026-11-12 | 10 | 2026-11-25 | 2.4 | 0%
3.2 | המשימה הראשונה בליווי | 2026-11-19 | 10 | 2026-12-02 | 3.1SS+5 | 0%
3.3 | בדיקה אחרי 30 יום | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 3.1 | 0%
4 | 90 הימים הראשונים | 2026-11-26 | 42 | 2027-01-24 |  | 0%
4.1 | הגדרת יעדים | 2026-11-26 | 2 | 2026-11-29 | 3.3 | 0%
4.2 | סקירת 90 יום | 2027-01-24 | 0 | 2027-01-24 | 4.1FS+40; 3.2 | 0%

## הוראות
קליטת עובד חדש
1. הקלידו את תאריך ההתחלה של הפרויקט בתא C2: כל התאריכים בתוכנית זזים איתו.
2. שנו משך בעמודה D: תאריך הסיום והמשימות שתלויות בו מחושבים מחדש, בדילוג על ימי שישי ושבת.
3. העמודה “משימות קודמות” מפרטת את קודי ה-WBS של המשימות שכל שורה תלויה בהן (SS = התחלה להתחלה, ‎+10 = עיכוב בימי עבודה).
4. הפסים ברשת השבועית מצוירים בעיצוב מותנה, עמודה לכל שבוע: כחול למשימות, כהה לשלבים, זהוב לאבני דרך.
5. כשמוסיפים שורה, העתיקו את הנוסחאות מהשורה שמעליה ועדכנו את ההפניות למשימות הקודמות שלה.
תבנית חינמית של Planitude · planitude.app