## תרשים גאנט
הטמעת ERP/CRM
| תחילת הפרויקט | 2026-11-01
תבנית חינמית של Planitude · planitude.app
WBS | משימה | התחלה | משך (ימי עבודה) | סיום | משימות קודמות | % השלמה | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10 | 2027-01-17 | 2027-01-24 | 2027-01-31 | 2027-02-07 | 2027-02-14 | 2027-02-21 | 2027-02-28 | 2027-03-07 | 2027-03-14 | 2027-03-21
1 | בחירה | 2026-11-01 | 25 | 2026-12-03 |  | 0%
1.1 | איסוף דרישות | 2026-11-01 | 10 | 2026-11-12 |  | 0%
1.2 | בחירת ספק | 2026-11-15 | 15 | 2026-12-03 | 1.1 | 0%
1.3 | החוזה נחתם | 2026-12-03 | 0 | 2026-12-03 | 1.2 | 0%
2 | ניתוח ותכנון | 2026-12-06 | 20 | 2026-12-31 |  | 0%
2.1 | ניתוח תהליכים | 2026-12-06 | 10 | 2026-12-17 | 1.3 | 0%
2.2 | תכנון הפתרון | 2026-12-20 | 10 | 2026-12-31 | 2.1 | 0%
2.3 | אישור התכנון | 2026-12-31 | 0 | 2026-12-31 | 2.2 | 0%
3 | פיתוח | 2027-01-03 | 30 | 2027-02-11 |  | 0%
3.1 | הגדרת המערכת | 2027-01-03 | 20 | 2027-01-28 | 2.3 | 0%
3.2 | אינטגרציות | 2027-01-03 | 15 | 2027-01-21 | 2.3 | 0%
3.3 | העברת נתונים | 2027-01-31 | 10 | 2027-02-11 | 3.1 | 0%
4 | בדיקות והדרכה | 2027-01-31 | 20 | 2027-02-25 |  | 0%
4.1 | בדיקות מערכת | 2027-01-31 | 10 | 2027-02-11 | 3.1; 3.2 | 0%
4.2 | בדיקות קבלה על ידי משתמשים | 2027-02-14 | 10 | 2027-02-25 | 4.1; 3.3 | 0%
4.3 | הדרכת משתמשים | 2027-02-14 | 5 | 2027-02-18 | 4.1 | 0%
5 | עלייה לאוויר | 2027-02-25 | 13 | 2027-03-15 |  | 0%
5.1 | עלייה לאוויר | 2027-02-25 | 0 | 2027-02-25 | 4.2; 4.3 | 0%
5.2 | תמיכה מוגברת לאחר העלייה לאוויר | 2027-02-28 | 10 | 2027-03-11 | 5.1 | 0%
5.3 | סגירת הפרויקט | 2027-03-14 | 2 | 2027-03-15 | 5.2 | 0%

## הוראות
הטמעת ERP/CRM
1. הקלידו את תאריך ההתחלה של הפרויקט בתא C2: כל התאריכים בתוכנית זזים איתו.
2. שנו משך בעמודה D: תאריך הסיום והמשימות שתלויות בו מחושבים מחדש, בדילוג על ימי שישי ושבת.
3. העמודה “משימות קודמות” מפרטת את קודי ה-WBS של המשימות שכל שורה תלויה בהן (SS = התחלה להתחלה, ‎+10 = עיכוב בימי עבודה).
4. הפסים ברשת השבועית מצוירים בעיצוב מותנה, עמודה לכל שבוע: כחול למשימות, כהה לשלבים, זהוב לאבני דרך.
5. כשמוסיפים שורה, העתיקו את הנוסחאות מהשורה שמעליה ועדכנו את ההפניות למשימות הקודמות שלה.
תבנית חינמית של Planitude · planitude.app