## תרשים גאנט
שיפוץ הבית
| תחילת הפרויקט | 2026-11-01
תבנית חינמית של Planitude · planitude.app
WBS | משימה | התחלה | משך (ימי עבודה) | סיום | משימות קודמות | % השלמה | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10 | 2027-01-17 | 2027-01-24 | 2027-01-31
1 | תכנון | 2026-11-01 | 27 | 2026-12-07 |  | 0%
1.1 | מדידות ומידות | 2026-11-01 | 2 | 2026-11-02 |  | 0%
1.2 | עיצוב פנים | 2026-11-03 | 10 | 2026-11-16 | 1.1 | 0%
1.3 | היתרים ומסמכים | 2026-11-17 | 15 | 2026-12-07 | 1.2 | 0%
1.4 | הצעות מחיר מקבלנים | 2026-11-17 | 10 | 2026-11-30 | 1.2 | 0%
1.5 | הקבלן נבחר | 2026-11-30 | 0 | 2026-11-30 | 1.4 | 0%
2 | פירוק | 2026-12-08 | 8 | 2026-12-17 |  | 0%
2.1 | הקמת האתר | 2026-12-08 | 1 | 2026-12-08 | 1.3; 1.5 | 0%
2.2 | פירוק וסילוק | 2026-12-09 | 5 | 2026-12-15 | 2.1 | 0%
2.3 | פינוי פסולת | 2026-12-16 | 2 | 2026-12-17 | 2.2 | 0%
3 | מערכות | 2026-12-20 | 11 | 2027-01-03 |  | 0%
3.1 | אינסטלציה | 2026-12-20 | 6 | 2026-12-27 | 2.3 | 0%
3.2 | חשמל | 2026-12-20 | 6 | 2026-12-27 | 2.3 | 0%
3.3 | יציקות ושפכטל | 2026-12-28 | 5 | 2027-01-03 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | גימורים | 2027-01-04 | 13 | 2027-01-20 |  | 0%
4.1 | ריצוף וחיפוי | 2027-01-04 | 8 | 2027-01-13 | 3.3 | 0%
4.2 | דלתות וחלונות | 2027-01-04 | 3 | 2027-01-06 | 3.3 | 0%
4.3 | צביעה | 2027-01-14 | 5 | 2027-01-20 | 4.1 | 0%
4.4 | מטבח וכלים סניטריים | 2027-01-14 | 4 | 2027-01-19 | 4.1 | 0%
5 | מסירה | 2027-01-21 | 2 | 2027-01-24 |  | 0%
5.1 | ניקיון סופי | 2027-01-21 | 2 | 2027-01-24 | 4.3; 4.4; 4.2 | 0%
5.2 | בדיקה סופית ומסירה | 2027-01-24 | 0 | 2027-01-24 | 5.1 | 0%

## הוראות
שיפוץ הבית
1. הקלידו את תאריך ההתחלה של הפרויקט בתא C2: כל התאריכים בתוכנית זזים איתו.
2. שנו משך בעמודה D: תאריך הסיום והמשימות שתלויות בו מחושבים מחדש, בדילוג על ימי שישי ושבת.
3. העמודה “משימות קודמות” מפרטת את קודי ה-WBS של המשימות שכל שורה תלויה בהן (SS = התחלה להתחלה, ‎+10 = עיכוב בימי עבודה).
4. הפסים ברשת השבועית מצוירים בעיצוב מותנה, עמודה לכל שבוע: כחול למשימות, כהה לשלבים, זהוב לאבני דרך.
5. כשמוסיפים שורה, העתיקו את הנוסחאות מהשורה שמעליה ועדכנו את ההפניות למשימות הקודמות שלה.
תבנית חינמית של Planitude · planitude.app