## תרשים גאנט
קמפיין שיווקי
| תחילת הפרויקט | 2026-11-01
תבנית חינמית של Planitude · planitude.app
WBS | משימה | התחלה | משך (ימי עבודה) | סיום | משימות קודמות | % השלמה | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03
1 | אסטרטגיה | 2026-11-01 | 9 | 2026-11-11 |  | 0%
1.1 | יעדים ומדדי ביצוע | 2026-11-01 | 2 | 2026-11-02 |  | 0%
1.2 | מחקר קהל יעד | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-05 | 1.1 | 0%
1.3 | תקציב וערוצים | 2026-11-08 | 2 | 2026-11-09 | 1.2 | 0%
1.4 | בריף קריאייטיב | 2026-11-10 | 2 | 2026-11-11 | 1.3 | 0%
2 | הפקה | 2026-11-12 | 7 | 2026-11-22 |  | 0%
2.1 | כתיבת טקסטים | 2026-11-12 | 5 | 2026-11-18 | 1.4 | 0%
2.2 | חומרים ויזואליים ווידאו | 2026-11-12 | 7 | 2026-11-22 | 1.4 | 0%
2.3 | דף נחיתה | 2026-11-12 | 5 | 2026-11-18 | 1.4 | 0%
2.4 | החומרים הקריאייטיביים אושרו | 2026-11-22 | 0 | 2026-11-22 | 2.1; 2.2; 2.3 | 0%
3 | עלייה לאוויר | 2026-11-23 | 22 | 2026-12-22 |  | 0%
3.1 | הגדרת קמפיינים ומעקב | 2026-11-23 | 2 | 2026-11-24 | 2.4 | 0%
3.2 | הקמפיין באוויר | 2026-11-24 | 0 | 2026-11-24 | 3.1 | 0%
3.3 | ניטור ואופטימיזציה | 2026-11-25 | 20 | 2026-12-22 | 3.2 | 0%
3.4 | דוח ביניים | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 3.3SS+10 | 0%
4 | ניתוח | 2026-12-23 | 3 | 2026-12-27 |  | 0%
4.1 | דוח סיכום ולקחים | 2026-12-23 | 3 | 2026-12-27 | 3.3 | 0%

## הוראות
קמפיין שיווקי
1. הקלידו את תאריך ההתחלה של הפרויקט בתא C2: כל התאריכים בתוכנית זזים איתו.
2. שנו משך בעמודה D: תאריך הסיום והמשימות שתלויות בו מחושבים מחדש, בדילוג על ימי שישי ושבת.
3. העמודה “משימות קודמות” מפרטת את קודי ה-WBS של המשימות שכל שורה תלויה בהן (SS = התחלה להתחלה, ‎+10 = עיכוב בימי עבודה).
4. הפסים ברשת השבועית מצוירים בעיצוב מותנה, עמודה לכל שבוע: כחול למשימות, כהה לשלבים, זהוב לאבני דרך.
5. כשמוסיפים שורה, העתיקו את הנוסחאות מהשורה שמעליה ועדכנו את ההפניות למשימות הקודמות שלה.
תבנית חינמית של Planitude · planitude.app