## תרשים גאנט
מעבר משרדים
| תחילת הפרויקט | 2026-11-01
תבנית חינמית של Planitude · planitude.app
WBS | משימה | התחלה | משך (ימי עבודה) | סיום | משימות קודמות | % השלמה | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27
1 | תכנון | 2026-11-01 | 18 | 2026-11-24 |  | 0%
1.1 | הערכת צרכים | 2026-11-01 | 3 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | איתור משרד חדש | 2026-11-04 | 15 | 2026-11-24 | 1.1 | 0%
1.3 | חוזה השכירות נחתם | 2026-11-24 | 0 | 2026-11-24 | 1.2 | 0%
2 | הכנות | 2026-11-25 | 15 | 2026-12-15 |  | 0%
2.1 | תכנון החלל | 2026-11-25 | 5 | 2026-12-01 | 1.3 | 0%
2.2 | רשת, טלפוניה ו-IT | 2026-12-02 | 5 | 2026-12-08 | 2.1 | 0%
2.3 | הזמנת ריהוט | 2026-12-02 | 10 | 2026-12-15 | 2.1 | 0%
2.4 | הודעה ללקוחות ולספקים | 2026-11-25 | 2 | 2026-11-26 | 1.3 | 0%
2.5 | שינוי כתובת ופורמליות | 2026-11-25 | 3 | 2026-11-29 | 1.3 | 0%
3 | המעבר | 2026-12-02 | 13 | 2026-12-20 |  | 0%
3.1 | אריזה | 2026-12-02 | 3 | 2026-12-06 | 2.1 | 0%
3.2 | יום המעבר | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 3.1; 2.2; 2.4 | 0%
3.3 | פריקה והתקנה | 2026-12-16 | 3 | 2026-12-20 | 3.2; 2.3 | 0%
3.4 | מסירת המשרד הישן | 2026-12-10 | 2 | 2026-12-13 | 3.2 | 0%
3.5 | פעילות מלאה במשרד החדש | 2026-12-20 | 0 | 2026-12-20 | 3.3 | 0%

## הוראות
מעבר משרדים
1. הקלידו את תאריך ההתחלה של הפרויקט בתא C2: כל התאריכים בתוכנית זזים איתו.
2. שנו משך בעמודה D: תאריך הסיום והמשימות שתלויות בו מחושבים מחדש, בדילוג על ימי שישי ושבת.
3. העמודה “משימות קודמות” מפרטת את קודי ה-WBS של המשימות שכל שורה תלויה בהן (SS = התחלה להתחלה, ‎+10 = עיכוב בימי עבודה).
4. הפסים ברשת השבועית מצוירים בעיצוב מותנה, עמודה לכל שבוע: כחול למשימות, כהה לשלבים, זהוב לאבני דרך.
5. כשמוסיפים שורה, העתיקו את הנוסחאות מהשורה שמעליה ועדכנו את ההפניות למשימות הקודמות שלה.
תבנית חינמית של Planitude · planitude.app