## תרשים גאנט
השקת מוצר או אפליקציה
| תחילת הפרויקט | 2026-11-01
תבנית חינמית של Planitude · planitude.app
WBS | משימה | התחלה | משך (ימי עבודה) | סיום | משימות קודמות | % השלמה | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10 | 2027-01-17 | 2027-01-24 | 2027-01-31
1 | אסטרטגיה | 2026-11-01 | 10 | 2026-11-12 |  | 0%
1.1 | מחקר שוק | 2026-11-01 | 5 | 2026-11-05 |  | 0%
1.2 | מיצוב ותמחור | 2026-11-08 | 3 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | תכנית השקה | 2026-11-11 | 2 | 2026-11-12 | 1.2 | 0%
2 | פיתוח | 2026-11-11 | 35 | 2026-12-29 |  | 0%
2.1 | פיתוח MVP | 2026-11-11 | 20 | 2026-12-08 | 1.2 | 0%
2.2 | בדיקות בטא | 2026-12-09 | 10 | 2026-12-22 | 2.1 | 0%
2.3 | תיקונים לפי משוב | 2026-12-23 | 5 | 2026-12-29 | 2.2 | 0%
3 | כניסה לשוק | 2026-11-11 | 23 | 2026-12-13 |  | 0%
3.1 | דף נחיתה | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.2 | 0%
3.2 | ערכת עיתונות | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-15 | 1.2 | 0%
3.3 | עמוד באפליקציית החנות | 2026-12-09 | 3 | 2026-12-13 | 2.1 | 0%
3.4 | הכנת הקמפיין | 2026-11-18 | 5 | 2026-11-24 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | השקה | 2026-12-29 | 23 | 2027-01-28 |  | 0%
4.1 | יום ההשקה | 2026-12-29 | 0 | 2026-12-29 | 2.3; 3.3; 3.4; 1.3 | 0%
4.2 | קמפיין השקה | 2026-12-30 | 10 | 2027-01-12 | 4.1 | 0%
4.3 | סקירת תוצאות לאחר 30 יום | 2027-01-27 | 2 | 2027-01-28 | 4.2FS+10 | 0%

## הוראות
השקת מוצר או אפליקציה
1. הקלידו את תאריך ההתחלה של הפרויקט בתא C2: כל התאריכים בתוכנית זזים איתו.
2. שנו משך בעמודה D: תאריך הסיום והמשימות שתלויות בו מחושבים מחדש, בדילוג על ימי שישי ושבת.
3. העמודה “משימות קודמות” מפרטת את קודי ה-WBS של המשימות שכל שורה תלויה בהן (SS = התחלה להתחלה, ‎+10 = עיכוב בימי עבודה).
4. הפסים ברשת השבועית מצוירים בעיצוב מותנה, עמודה לכל שבוע: כחול למשימות, כהה לשלבים, זהוב לאבני דרך.
5. כשמוסיפים שורה, העתיקו את הנוסחאות מהשורה שמעליה ועדכנו את ההפניות למשימות הקודמות שלה.
תבנית חינמית של Planitude · planitude.app