## תרשים גאנט
פתיחת חנות
| תחילת הפרויקט | 2026-11-01
תבנית חינמית של Planitude · planitude.app
WBS | משימה | התחלה | משך (ימי עבודה) | סיום | משימות קודמות | % השלמה | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10 | 2027-01-17 | 2027-01-24 | 2027-01-31 | 2027-02-07
1 | תכנון | 2026-11-01 | 45 | 2026-12-31 |  | 0%
1.1 | תוכנית עסקית | 2026-11-01 | 10 | 2026-11-12 |  | 0%
1.2 | איתור מקום | 2026-11-15 | 15 | 2026-12-03 | 1.1 | 0%
1.3 | חוזה השכירות נחתם | 2026-12-03 | 0 | 2026-12-03 | 1.2 | 0%
1.4 | רישיונות והיתרים | 2026-12-06 | 20 | 2026-12-31 | 1.3 | 0%
2 | התאמת החלל | 2026-12-06 | 33 | 2027-01-19 |  | 0%
2.1 | עיצוב החנות | 2026-12-06 | 10 | 2026-12-17 | 1.3 | 0%
2.2 | עבודות התאמה | 2026-12-20 | 20 | 2027-01-14 | 2.1 | 0%
2.3 | שילוט וחלונות ראווה | 2026-12-20 | 5 | 2026-12-24 | 2.1 | 0%
2.4 | מערכות קופה ו-IT | 2027-01-17 | 3 | 2027-01-19 | 2.2 | 0%
3 | מלאי וצוות | 2026-12-06 | 38 | 2027-01-26 |  | 0%
3.1 | ספקים והזמנה ראשונה | 2026-12-06 | 10 | 2026-12-17 | 1.3 | 0%
3.2 | גיוס צוות | 2026-12-06 | 15 | 2026-12-24 | 1.3 | 0%
3.3 | הדרכת צוות | 2027-01-20 | 5 | 2027-01-26 | 3.2; 2.4 | 0%
3.4 | קבלת סחורה והצגתה | 2027-01-17 | 3 | 2027-01-19 | 2.2; 3.1 | 0%
4 | פתיחה | 2027-01-26 | 6 | 2027-02-02 |  | 0%
4.1 | פתיחה רכה | 2027-01-26 | 0 | 2027-01-26 | 3.3; 3.4; 1.4; 2.3 | 0%
4.2 | קידום הפתיחה | 2027-01-27 | 5 | 2027-02-02 | 4.1 | 0%
4.3 | פתיחה חגיגית | 2027-02-02 | 0 | 2027-02-02 | 4.2 | 0%

## הוראות
פתיחת חנות
1. הקלידו את תאריך ההתחלה של הפרויקט בתא C2: כל התאריכים בתוכנית זזים איתו.
2. שנו משך בעמודה D: תאריך הסיום והמשימות שתלויות בו מחושבים מחדש, בדילוג על ימי שישי ושבת.
3. העמודה “משימות קודמות” מפרטת את קודי ה-WBS של המשימות שכל שורה תלויה בהן (SS = התחלה להתחלה, ‎+10 = עיכוב בימי עבודה).
4. הפסים ברשת השבועית מצוירים בעיצוב מותנה, עמודה לכל שבוע: כחול למשימות, כהה לשלבים, זהוב לאבני דרך.
5. כשמוסיפים שורה, העתיקו את הנוסחאות מהשורה שמעליה ועדכנו את ההפניות למשימות הקודמות שלה.
תבנית חינמית של Planitude · planitude.app