## תרשים גאנט
פיתוח תוכנה מבוסס ספרינטים
| תחילת הפרויקט | 2026-11-01
תבנית חינמית של Planitude · planitude.app
WBS | משימה | התחלה | משך (ימי עבודה) | סיום | משימות קודמות | % השלמה | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10 | 2027-01-17 | 2027-01-24
1 | ספרינט 0 | 2026-11-01 | 8 | 2026-11-10 |  | 0%
1.1 | בקלוג וארכיטקטורה | 2026-11-01 | 5 | 2026-11-05 |  | 0%
1.2 | סביבות ו-CI | 2026-11-08 | 3 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
2 | ספרינט 1 | 2026-11-11 | 10 | 2026-11-24 |  | 0%
2.1 | תכנון ספרינט | 2026-11-11 | 1 | 2026-11-11 | 1.2 | 0%
2.2 | פיתוח ובדיקות | 2026-11-12 | 8 | 2026-11-23 | 2.1 | 0%
2.3 | סקירה ורטרוספקטיבה | 2026-11-24 | 1 | 2026-11-24 | 2.2 | 0%
3 | ספרינט 2 | 2026-11-25 | 10 | 2026-12-08 |  | 0%
3.1 | תכנון ספרינט | 2026-11-25 | 1 | 2026-11-25 | 2.3 | 0%
3.2 | פיתוח ובדיקות | 2026-11-26 | 8 | 2026-12-07 | 3.1 | 0%
3.3 | סקירה ורטרוספקטיבה | 2026-12-08 | 1 | 2026-12-08 | 3.2 | 0%
4 | ספרינט 3 | 2026-12-09 | 10 | 2026-12-22 |  | 0%
4.1 | תכנון ספרינט | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 3.3 | 0%
4.2 | פיתוח ובדיקות | 2026-12-10 | 8 | 2026-12-21 | 4.1 | 0%
4.3 | סקירה ורטרוספקטיבה | 2026-12-22 | 1 | 2026-12-22 | 4.2 | 0%
5 | ספרינט 4 | 2026-12-23 | 10 | 2027-01-05 |  | 0%
5.1 | תכנון ספרינט | 2026-12-23 | 1 | 2026-12-23 | 4.3 | 0%
5.2 | פיתוח ובדיקות | 2026-12-24 | 8 | 2027-01-04 | 5.1 | 0%
5.3 | סקירה ורטרוספקטיבה | 2027-01-05 | 1 | 2027-01-05 | 5.2 | 0%
6 | שחרור | 2027-01-06 | 10 | 2027-01-19 |  | 0%
6.1 | ייצוב ובדיקות רגרסיה | 2027-01-06 | 5 | 2027-01-12 | 5.3 | 0%
6.2 | שחרור לייצור | 2027-01-12 | 0 | 2027-01-12 | 6.1 | 0%
6.3 | תמיכה לאחר השחרור | 2027-01-13 | 5 | 2027-01-19 | 6.2 | 0%

## הוראות
פיתוח תוכנה מבוסס ספרינטים
1. הקלידו את תאריך ההתחלה של הפרויקט בתא C2: כל התאריכים בתוכנית זזים איתו.
2. שנו משך בעמודה D: תאריך הסיום והמשימות שתלויות בו מחושבים מחדש, בדילוג על ימי שישי ושבת.
3. העמודה “משימות קודמות” מפרטת את קודי ה-WBS של המשימות שכל שורה תלויה בהן (SS = התחלה להתחלה, ‎+10 = עיכוב בימי עבודה).
4. הפסים ברשת השבועית מצוירים בעיצוב מותנה, עמודה לכל שבוע: כחול למשימות, כהה לשלבים, זהוב לאבני דרך.
5. כשמוסיפים שורה, העתיקו את הנוסחאות מהשורה שמעליה ועדכנו את ההפניות למשימות הקודמות שלה.
תבנית חינמית של Planitude · planitude.app