## תרשים גאנט
עבודת גמר או פרויקט מחקר
| תחילת הפרויקט | 2026-11-01
תבנית חינמית של Planitude · planitude.app
WBS | משימה | התחלה | משך (ימי עבודה) | סיום | משימות קודמות | % השלמה | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10 | 2027-01-17 | 2027-01-24 | 2027-01-31 | 2027-02-07 | 2027-02-14 | 2027-02-21 | 2027-02-28 | 2027-03-07 | 2027-03-14
1 | הצעת מחקר | 2026-11-01 | 25 | 2026-12-03 |  | 0%
1.1 | בחירת נושא | 2026-11-01 | 5 | 2026-11-05 |  | 0%
1.2 | סקירת ספרות | 2026-11-08 | 15 | 2026-11-26 | 1.1 | 0%
1.3 | כתיבת הצעת המחקר | 2026-11-29 | 5 | 2026-12-03 | 1.2 | 0%
1.4 | הצעת המחקר אושרה | 2026-12-03 | 0 | 2026-12-03 | 1.3 | 0%
2 | מחקר | 2026-12-06 | 35 | 2027-01-21 |  | 0%
2.1 | תכנון המתודולוגיה | 2026-12-06 | 5 | 2026-12-10 | 1.4 | 0%
2.2 | איסוף נתונים | 2026-12-13 | 20 | 2027-01-07 | 2.1 | 0%
2.3 | ניתוח נתונים | 2027-01-10 | 10 | 2027-01-21 | 2.2 | 0%
3 | כתיבה | 2026-12-06 | 63 | 2027-03-02 |  | 0%
3.1 | מבוא ופרק הספרות | 2026-12-06 | 10 | 2026-12-17 | 1.4 | 0%
3.2 | פרק המתודולוגיה | 2026-12-13 | 5 | 2026-12-17 | 2.1 | 0%
3.3 | פרק התוצאות | 2027-01-24 | 8 | 2027-02-02 | 2.3 | 0%
3.4 | דיון ומסקנות | 2027-02-03 | 7 | 2027-02-11 | 3.3; 3.1 | 0%
3.5 | תיקונים עם המנחה | 2027-02-14 | 10 | 2027-02-25 | 3.4; 3.2 | 0%
3.6 | עיצוב וביבליוגרפיה | 2027-02-28 | 3 | 2027-03-02 | 3.5 | 0%
4 | הגנה | 2027-03-02 | 6 | 2027-03-09 |  | 0%
4.1 | העבודה הוגשה | 2027-03-02 | 0 | 2027-03-02 | 3.6 | 0%
4.2 | הכנת המצגת | 2027-03-03 | 5 | 2027-03-09 | 4.1 | 0%
4.3 | הגנה על העבודה | 2027-03-09 | 0 | 2027-03-09 | 4.2 | 0%

## הוראות
עבודת גמר או פרויקט מחקר
1. הקלידו את תאריך ההתחלה של הפרויקט בתא C2: כל התאריכים בתוכנית זזים איתו.
2. שנו משך בעמודה D: תאריך הסיום והמשימות שתלויות בו מחושבים מחדש, בדילוג על ימי שישי ושבת.
3. העמודה “משימות קודמות” מפרטת את קודי ה-WBS של המשימות שכל שורה תלויה בהן (SS = התחלה להתחלה, ‎+10 = עיכוב בימי עבודה).
4. הפסים ברשת השבועית מצוירים בעיצוב מותנה, עמודה לכל שבוע: כחול למשימות, כהה לשלבים, זהוב לאבני דרך.
5. כשמוסיפים שורה, העתיקו את הנוסחאות מהשורה שמעליה ועדכנו את ההפניות למשימות הקודמות שלה.
תבנית חינמית של Planitude · planitude.app