## תרשים גאנט
השקת אתר
| תחילת הפרויקט | 2026-11-01
תבנית חינמית של Planitude · planitude.app
WBS | משימה | התחלה | משך (ימי עבודה) | סיום | משימות קודמות | % השלמה | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03
1 | גילוי ואפיון | 2026-11-01 | 7 | 2026-11-09 |  | 0%
1.1 | פגישת פתיחה | 2026-11-01 | 1 | 2026-11-01 |  | 0%
1.2 | מטרות ודרישות | 2026-11-02 | 3 | 2026-11-04 | 1.1 | 0%
1.3 | מפת אתר ותכנית תוכן | 2026-11-05 | 3 | 2026-11-09 | 1.2 | 0%
2 | עיצוב | 2026-11-10 | 13 | 2026-11-26 |  | 0%
2.1 | שרטוטי מסך | 2026-11-10 | 5 | 2026-11-16 | 1.3 | 0%
2.2 | עיצוב ויזואלי | 2026-11-17 | 8 | 2026-11-26 | 2.1 | 0%
2.3 | העיצוב אושר | 2026-11-26 | 0 | 2026-11-26 | 2.2 | 0%
3 | תוכן | 2026-11-10 | 8 | 2026-11-19 |  | 0%
3.1 | כתיבת טקסטים | 2026-11-10 | 8 | 2026-11-19 | 1.3 | 0%
3.2 | תמונות ומדיה | 2026-11-10 | 5 | 2026-11-16 | 1.3 | 0%
4 | פיתוח | 2026-11-05 | 32 | 2026-12-20 |  | 0%
4.1 | הקמת אחסון ו-CMS | 2026-11-05 | 3 | 2026-11-09 | 1.2 | 0%
4.2 | פיתוח צד לקוח | 2026-11-29 | 10 | 2026-12-10 | 2.3; 4.1 | 0%
4.3 | העלאת תוכן | 2026-12-13 | 4 | 2026-12-16 | 4.2; 3.1; 3.2 | 0%
4.4 | SEO ואנליטיקה | 2026-12-17 | 2 | 2026-12-20 | 4.3 | 0%
5 | השקה | 2026-12-17 | 9 | 2026-12-29 |  | 0%
5.1 | בדיקות ובקרת איכות | 2026-12-17 | 4 | 2026-12-22 | 4.3 | 0%
5.2 | תיקונים | 2026-12-23 | 3 | 2026-12-27 | 5.1 | 0%
5.3 | עלייה לאוויר | 2026-12-27 | 0 | 2026-12-27 | 5.2; 4.4 | 0%
5.4 | סקירה לאחר ההשקה | 2026-12-28 | 2 | 2026-12-29 | 5.3 | 0%

## הוראות
השקת אתר
1. הקלידו את תאריך ההתחלה של הפרויקט בתא C2: כל התאריכים בתוכנית זזים איתו.
2. שנו משך בעמודה D: תאריך הסיום והמשימות שתלויות בו מחושבים מחדש, בדילוג על ימי שישי ושבת.
3. העמודה “משימות קודמות” מפרטת את קודי ה-WBS של המשימות שכל שורה תלויה בהן (SS = התחלה להתחלה, ‎+10 = עיכוב בימי עבודה).
4. הפסים ברשת השבועית מצוירים בעיצוב מותנה, עמודה לכל שבוע: כחול למשימות, כהה לשלבים, זהוב לאבני דרך.
5. כשמוסיפים שורה, העתיקו את הנוסחאות מהשורה שמעליה ועדכנו את ההפניות למשימות הקודמות שלה.
תבנית חינמית של Planitude · planitude.app