## Gantt चार्ट
निर्माण कार्य की समय-सारणी
| प्रोजेक्ट की शुरुआत | 2026-11-02
Planitude का मुफ़्त टेम्पलेट · planitude.app
WBS | टास्क | शुरुआत | अवधि (कार्य-दिवस) | समाप्ति | पूर्ववर्ती टास्क | % पूर्ण | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31
1 | निर्माण-पूर्व चरण | 2026-11-02 | 35 | 2026-12-18 |  | 0%
1.1 | विस्तृत डिज़ाइन | 2026-11-02 | 15 | 2026-11-20 |  | 0%
1.2 | भवन निर्माण अनुमति | 2026-11-23 | 20 | 2026-12-18 | 1.1 | 0%
1.3 | निविदा और निर्माण अनुबंध | 2026-11-23 | 10 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.4 | कार्य आरंभ | 2026-12-18 | 0 | 2026-12-18 | 1.2; 1.3 | 0%
2 | साइट की तैयारी और खुदाई | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
2.1 | साइट की तैयारी | 2026-12-21 | 3 | 2026-12-23 | 1.4 | 0%
2.2 | खुदाई और मिट्टी का काम | 2026-12-24 | 8 | 2027-01-04 | 2.1 | 0%
3 | संरचना | 2027-01-05 | 37 | 2027-02-24 |  | 0%
3.1 | नींव | 2027-01-05 | 12 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3.2 | ऊपरी ढाँचा: कॉलम, दीवारें और बीम | 2027-01-21 | 25 | 2027-02-24 | 3.1 | 0%
3.3 | स्लैब और छत | 2027-02-04 | 15 | 2027-02-24 | 3.2SS+10 | 0%
3.4 | ढाँचा पूर्ण | 2027-02-24 | 0 | 2027-02-24 | 3.2; 3.3 | 0%
4 | भवन का बाहरी आवरण | 2027-02-25 | 21 | 2027-03-25 |  | 0%
4.1 | चिनाई और दीवारें | 2027-02-25 | 15 | 2027-03-17 | 3.4 | 0%
4.2 | वॉटरप्रूफ़िंग और इन्सुलेशन | 2027-02-25 | 8 | 2027-03-08 | 3.4 | 0%
4.3 | बाहरी खिड़कियाँ और दरवाज़े | 2027-03-18 | 6 | 2027-03-25 | 4.1 | 0%
5 | MEP सेवाएँ | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 |  | 0%
5.1 | प्लंबिंग और हीटिंग | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 | 4.1 | 0%
5.2 | विद्युत स्थापना | 2027-03-18 | 12 | 2027-04-02 | 4.1 | 0%
6 | फिनिशिंग | 2027-03-26 | 37 | 2027-05-17 |  | 0%
6.1 | प्लास्टर और स्क्रीड | 2027-04-08 | 10 | 2027-04-21 | 5.1; 5.2 | 0%
6.2 | फ़र्श और टाइलिंग | 2027-04-22 | 12 | 2027-05-07 | 6.1 | 0%
6.3 | पेंटिंग | 2027-05-10 | 6 | 2027-05-17 | 6.2 | 0%
6.4 | बाहरी कार्य और लैंडस्केपिंग | 2027-03-26 | 8 | 2027-04-06 | 4.3; 4.2 | 0%
7 | निरीक्षण और हैंडओवर | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 |  | 0%
7.1 | परीक्षण और प्रमाणपत्र | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 | 6.3; 6.4 | 0%
7.2 | कार्य पूर्णता और हैंडओवर | 2027-05-24 | 0 | 2027-05-24 | 7.1 | 0%

## निर्देश
निर्माण कार्य की समय-सारणी
1. सेल C2 में प्रोजेक्ट की शुरुआत की तारीख लिखें: योजना की हर तारीख उसके साथ खिसकती है।
2. कॉलम D में अवधि बदलें: समाप्ति की तारीख और उस पर निर्भर टास्क फिर से गणना होते हैं, शनिवार और रविवार छोड़ते हुए।
3. “पूर्ववर्ती टास्क” कॉलम में उन टास्क के WBS कोड होते हैं जिन पर हर पंक्ति निर्भर है (SS = स्टार्ट टू स्टार्ट, +10 = कार्य-दिवसों में लैग)।
4. दाईं ओर के बार कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग से बनते हैं, हर हफ़्ते का एक कॉलम: टास्क के लिए नीला, फ़ेज़ के लिए गहरा, माइलस्टोन के लिए सुनहरा।
5. पंक्ति जोड़ते समय ऊपर वाली पंक्ति से फ़ॉर्मूले कॉपी करें और उसके पूर्ववर्ती टास्क के रेफ़रेंस अपडेट करें।
Planitude का मुफ़्त टेम्पलेट · planitude.app