## Gantt चार्ट
नए कर्मचारी का ऑनबोर्डिंग
| प्रोजेक्ट की शुरुआत | 2026-11-02
Planitude का मुफ़्त टेम्पलेट · planitude.app
WBS | टास्क | शुरुआत | अवधि (कार्य-दिवस) | समाप्ति | पूर्ववर्ती टास्क | % पूर्ण | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | पहले दिन से पहले | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.1 | ऑफ़र और अनुबंध | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | अनुबंध पर हस्ताक्षर | 2026-11-03 | 0 | 2026-11-03 | 1.1 | 0%
1.3 | उपकरण, खाते और एक्सेस | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.2 | 0%
1.4 | बडी की नियुक्ति | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
1.5 | वेलकम पैक | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
2 | पहला सप्ताह | 2026-11-06 | 5 | 2026-11-12 |  | 0%
2.1 | पहला दिन | 2026-11-06 | 0 | 2026-11-06 | 1.3; 1.4; 1.5 | 0%
2.2 | कंपनी और टीम का परिचय | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.3 | एचआर दस्तावेज़ी कार्रवाई | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.4 | टूल प्रशिक्षण | 2026-11-10 | 3 | 2026-11-12 | 2.2 | 0%
3 | पहला महीना | 2026-11-13 | 15 | 2026-12-03 |  | 0%
3.1 | भूमिका प्रशिक्षण | 2026-11-13 | 10 | 2026-11-26 | 2.4 | 0%
3.2 | पहला सहायता-प्राप्त कार्य | 2026-11-20 | 10 | 2026-12-03 | 3.1SS+5 | 0%
3.3 | 30 दिन की समीक्षा बैठक | 2026-11-26 | 0 | 2026-11-26 | 3.1 | 0%
4 | पहले 90 दिन | 2026-11-27 | 42 | 2027-01-25 |  | 0%
4.1 | लक्ष्य निर्धारण | 2026-11-27 | 2 | 2026-11-30 | 3.3 | 0%
4.2 | 90 दिन की समीक्षा | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 4.1FS+40; 3.2 | 0%

## निर्देश
नए कर्मचारी का ऑनबोर्डिंग
1. सेल C2 में प्रोजेक्ट की शुरुआत की तारीख लिखें: योजना की हर तारीख उसके साथ खिसकती है।
2. कॉलम D में अवधि बदलें: समाप्ति की तारीख और उस पर निर्भर टास्क फिर से गणना होते हैं, शनिवार और रविवार छोड़ते हुए।
3. “पूर्ववर्ती टास्क” कॉलम में उन टास्क के WBS कोड होते हैं जिन पर हर पंक्ति निर्भर है (SS = स्टार्ट टू स्टार्ट, +10 = कार्य-दिवसों में लैग)।
4. दाईं ओर के बार कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग से बनते हैं, हर हफ़्ते का एक कॉलम: टास्क के लिए नीला, फ़ेज़ के लिए गहरा, माइलस्टोन के लिए सुनहरा।
5. पंक्ति जोड़ते समय ऊपर वाली पंक्ति से फ़ॉर्मूले कॉपी करें और उसके पूर्ववर्ती टास्क के रेफ़रेंस अपडेट करें।
Planitude का मुफ़्त टेम्पलेट · planitude.app