## Gantt चार्ट
ERP/CRM कार्यान्वयन
| प्रोजेक्ट की शुरुआत | 2026-11-02
Planitude का मुफ़्त टेम्पलेट · planitude.app
WBS | टास्क | शुरुआत | अवधि (कार्य-दिवस) | समाप्ति | पूर्ववर्ती टास्क | % पूर्ण | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22
1 | चयन | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | आवश्यकताओं का संग्रह | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | वेंडर का चयन | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | अनुबंध पर हस्ताक्षर | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
2 | विश्लेषण और डिज़ाइन | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 |  | 0%
2.1 | प्रक्रिया विश्लेषण | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | समाधान डिज़ाइन | 2026-12-21 | 10 | 2027-01-01 | 2.1 | 0%
2.3 | डिज़ाइन की स्वीकृति | 2027-01-01 | 0 | 2027-01-01 | 2.2 | 0%
3 | निर्माण | 2027-01-04 | 30 | 2027-02-12 |  | 0%
3.1 | सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन | 2027-01-04 | 20 | 2027-01-29 | 2.3 | 0%
3.2 | इंटीग्रेशन | 2027-01-04 | 15 | 2027-01-22 | 2.3 | 0%
3.3 | डेटा माइग्रेशन | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1 | 0%
4 | परीक्षण और प्रशिक्षण | 2027-02-01 | 20 | 2027-02-26 |  | 0%
4.1 | सिस्टम परीक्षण | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1; 3.2 | 0%
4.2 | उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 4.1; 3.3 | 0%
4.3 | उपयोगकर्ता प्रशिक्षण | 2027-02-15 | 5 | 2027-02-19 | 4.1 | 0%
5 | गो-लाइव | 2027-02-26 | 13 | 2027-03-16 |  | 0%
5.1 | गो-लाइव | 2027-02-26 | 0 | 2027-02-26 | 4.2; 4.3 | 0%
5.2 | गो-लाइव के बाद गहन सहायता | 2027-03-01 | 10 | 2027-03-12 | 5.1 | 0%
5.3 | परियोजना समापन | 2027-03-15 | 2 | 2027-03-16 | 5.2 | 0%

## निर्देश
ERP/CRM कार्यान्वयन
1. सेल C2 में प्रोजेक्ट की शुरुआत की तारीख लिखें: योजना की हर तारीख उसके साथ खिसकती है।
2. कॉलम D में अवधि बदलें: समाप्ति की तारीख और उस पर निर्भर टास्क फिर से गणना होते हैं, शनिवार और रविवार छोड़ते हुए।
3. “पूर्ववर्ती टास्क” कॉलम में उन टास्क के WBS कोड होते हैं जिन पर हर पंक्ति निर्भर है (SS = स्टार्ट टू स्टार्ट, +10 = कार्य-दिवसों में लैग)।
4. दाईं ओर के बार कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग से बनते हैं, हर हफ़्ते का एक कॉलम: टास्क के लिए नीला, फ़ेज़ के लिए गहरा, माइलस्टोन के लिए सुनहरा।
5. पंक्ति जोड़ते समय ऊपर वाली पंक्ति से फ़ॉर्मूले कॉपी करें और उसके पूर्ववर्ती टास्क के रेफ़रेंस अपडेट करें।
Planitude का मुफ़्त टेम्पलेट · planitude.app