## Gantt चार्ट
इवेंट की योजना
| प्रोजेक्ट की शुरुआत | 2026-11-02
Planitude का मुफ़्त टेम्पलेट · planitude.app
WBS | टास्क | शुरुआत | अवधि (कार्य-दिवस) | समाप्ति | पूर्ववर्ती टास्क | % पूर्ण | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21
1 | योजना | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | लक्ष्य और बजट | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | तिथि और स्थल का चयन | 2026-11-04 | 5 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | स्थल बुक हो गया | 2026-11-10 | 0 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | कार्यक्रम और वक्ता | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
2 | आपूर्तिकर्ता | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 |  | 0%
2.1 | खान-पान व्यवस्था | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.2 | AV और मंच सज्जा | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.3 | अतिथियों और वक्ताओं के ठहरने की व्यवस्था | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
3 | प्रचार | 2026-11-11 | 22 | 2026-12-10 |  | 0%
3.1 | इवेंट पेज और पंजीकरण | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
3.2 | आमंत्रण | 2026-11-18 | 2 | 2026-11-19 | 3.1 | 0%
3.3 | प्रचार अभियान | 2026-11-20 | 15 | 2026-12-10 | 3.2 | 0%
4 | इवेंट | 2026-12-04 | 11 | 2026-12-18 |  | 0%
4.1 | अंतिम कार्यक्रम | 2026-12-04 | 2 | 2026-12-07 | 1.4; 3.3SS+10 | 0%
4.2 | रिहर्सल और स्टाफ ब्रीफिंग | 2026-12-11 | 1 | 2026-12-11 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.3 | 0%
4.3 | इवेंट का दिन | 2026-12-11 | 0 | 2026-12-11 | 4.2 | 0%
4.4 | धन्यवाद संदेश और सर्वेक्षण | 2026-12-14 | 2 | 2026-12-15 | 4.3 | 0%
4.5 | बजट समीक्षा और अंतिम रिपोर्ट | 2026-12-16 | 3 | 2026-12-18 | 4.4 | 0%

## निर्देश
इवेंट की योजना
1. सेल C2 में प्रोजेक्ट की शुरुआत की तारीख लिखें: योजना की हर तारीख उसके साथ खिसकती है।
2. कॉलम D में अवधि बदलें: समाप्ति की तारीख और उस पर निर्भर टास्क फिर से गणना होते हैं, शनिवार और रविवार छोड़ते हुए।
3. “पूर्ववर्ती टास्क” कॉलम में उन टास्क के WBS कोड होते हैं जिन पर हर पंक्ति निर्भर है (SS = स्टार्ट टू स्टार्ट, +10 = कार्य-दिवसों में लैग)।
4. दाईं ओर के बार कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग से बनते हैं, हर हफ़्ते का एक कॉलम: टास्क के लिए नीला, फ़ेज़ के लिए गहरा, माइलस्टोन के लिए सुनहरा।
5. पंक्ति जोड़ते समय ऊपर वाली पंक्ति से फ़ॉर्मूले कॉपी करें और उसके पूर्ववर्ती टास्क के रेफ़रेंस अपडेट करें।
Planitude का मुफ़्त टेम्पलेट · planitude.app