## Gantt चार्ट
घर का नवीनीकरण
| प्रोजेक्ट की शुरुआत | 2026-11-02
Planitude का मुफ़्त टेम्पलेट · planitude.app
WBS | टास्क | शुरुआत | अवधि (कार्य-दिवस) | समाप्ति | पूर्ववर्ती टास्क | % पूर्ण | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | डिज़ाइन | 2026-11-02 | 27 | 2026-12-08 |  | 0%
1.1 | सर्वेक्षण और माप | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | इंटीरियर डिज़ाइन | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
1.3 | अनुमतियाँ और कागज़ी कार्रवाई | 2026-11-18 | 15 | 2026-12-08 | 1.2 | 0%
1.4 | ठेकेदारों के कोटेशन | 2026-11-18 | 10 | 2026-12-01 | 1.2 | 0%
1.5 | ठेकेदार चयनित | 2026-12-01 | 0 | 2026-12-01 | 1.4 | 0%
2 | तोड़-फोड़ | 2026-12-09 | 8 | 2026-12-18 |  | 0%
2.1 | साइट की तैयारी | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 1.3; 1.5 | 0%
2.2 | तोड़-फोड़ और हटाना | 2026-12-10 | 5 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.3 | मलबा हटाना | 2026-12-17 | 2 | 2026-12-18 | 2.2 | 0%
3 | इंस्टॉलेशन | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
3.1 | प्लंबिंग | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.2 | विद्युत कार्य | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.3 | स्क्रीड और प्लास्टर | 2026-12-29 | 5 | 2027-01-04 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | फिनिशिंग | 2027-01-05 | 13 | 2027-01-21 |  | 0%
4.1 | फ़र्श और टाइलिंग | 2027-01-05 | 8 | 2027-01-14 | 3.3 | 0%
4.2 | दरवाज़े और खिड़कियाँ | 2027-01-05 | 3 | 2027-01-07 | 3.3 | 0%
4.3 | पेंटिंग | 2027-01-15 | 5 | 2027-01-21 | 4.1 | 0%
4.4 | रसोई और बाथरूम फिक्स्चर | 2027-01-15 | 4 | 2027-01-20 | 4.1 | 0%
5 | हैंडओवर | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 |  | 0%
5.1 | अंतिम सफ़ाई | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 | 4.3; 4.4; 4.2 | 0%
5.2 | अंतिम निरीक्षण और हैंडओवर | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 5.1 | 0%

## निर्देश
घर का नवीनीकरण
1. सेल C2 में प्रोजेक्ट की शुरुआत की तारीख लिखें: योजना की हर तारीख उसके साथ खिसकती है।
2. कॉलम D में अवधि बदलें: समाप्ति की तारीख और उस पर निर्भर टास्क फिर से गणना होते हैं, शनिवार और रविवार छोड़ते हुए।
3. “पूर्ववर्ती टास्क” कॉलम में उन टास्क के WBS कोड होते हैं जिन पर हर पंक्ति निर्भर है (SS = स्टार्ट टू स्टार्ट, +10 = कार्य-दिवसों में लैग)।
4. दाईं ओर के बार कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग से बनते हैं, हर हफ़्ते का एक कॉलम: टास्क के लिए नीला, फ़ेज़ के लिए गहरा, माइलस्टोन के लिए सुनहरा।
5. पंक्ति जोड़ते समय ऊपर वाली पंक्ति से फ़ॉर्मूले कॉपी करें और उसके पूर्ववर्ती टास्क के रेफ़रेंस अपडेट करें।
Planitude का मुफ़्त टेम्पलेट · planitude.app