## Gantt चार्ट
कार्यालय स्थानांतरण
| प्रोजेक्ट की शुरुआत | 2026-11-02
Planitude का मुफ़्त टेम्पलेट · planitude.app
WBS | टास्क | शुरुआत | अवधि (कार्य-दिवस) | समाप्ति | पूर्ववर्ती टास्क | % पूर्ण | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
1 | योजना | 2026-11-02 | 18 | 2026-11-25 |  | 0%
1.1 | आवश्यकता आकलन | 2026-11-02 | 3 | 2026-11-04 |  | 0%
1.2 | नए कार्यालय की खोज | 2026-11-05 | 15 | 2026-11-25 | 1.1 | 0%
1.3 | पट्टा अनुबंध पर हस्ताक्षर | 2026-11-25 | 0 | 2026-11-25 | 1.2 | 0%
2 | तैयारी | 2026-11-26 | 15 | 2026-12-16 |  | 0%
2.1 | स्थान का लेआउट | 2026-11-26 | 5 | 2026-12-02 | 1.3 | 0%
2.2 | नेटवर्क, फ़ोन और आईटी | 2026-12-03 | 5 | 2026-12-09 | 2.1 | 0%
2.3 | फ़र्नीचर का ऑर्डर | 2026-12-03 | 10 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.4 | ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं को सूचना | 2026-11-26 | 2 | 2026-11-27 | 1.3 | 0%
2.5 | पता परिवर्तन और कागज़ी कार्रवाई | 2026-11-26 | 3 | 2026-11-30 | 1.3 | 0%
3 | स्थानांतरण | 2026-12-03 | 13 | 2026-12-21 |  | 0%
3.1 | पैकिंग | 2026-12-03 | 3 | 2026-12-07 | 2.1 | 0%
3.2 | स्थानांतरण का दिन | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.1; 2.2; 2.4 | 0%
3.3 | सामान खोलना और व्यवस्था | 2026-12-17 | 3 | 2026-12-21 | 3.2; 2.3 | 0%
3.4 | पुराने कार्यालय की हैंडओवर | 2026-12-11 | 2 | 2026-12-14 | 3.2 | 0%
3.5 | नए कार्यालय में कामकाज शुरू | 2026-12-21 | 0 | 2026-12-21 | 3.3 | 0%

## निर्देश
कार्यालय स्थानांतरण
1. सेल C2 में प्रोजेक्ट की शुरुआत की तारीख लिखें: योजना की हर तारीख उसके साथ खिसकती है।
2. कॉलम D में अवधि बदलें: समाप्ति की तारीख और उस पर निर्भर टास्क फिर से गणना होते हैं, शनिवार और रविवार छोड़ते हुए।
3. “पूर्ववर्ती टास्क” कॉलम में उन टास्क के WBS कोड होते हैं जिन पर हर पंक्ति निर्भर है (SS = स्टार्ट टू स्टार्ट, +10 = कार्य-दिवसों में लैग)।
4. दाईं ओर के बार कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग से बनते हैं, हर हफ़्ते का एक कॉलम: टास्क के लिए नीला, फ़ेज़ के लिए गहरा, माइलस्टोन के लिए सुनहरा।
5. पंक्ति जोड़ते समय ऊपर वाली पंक्ति से फ़ॉर्मूले कॉपी करें और उसके पूर्ववर्ती टास्क के रेफ़रेंस अपडेट करें।
Planitude का मुफ़्त टेम्पलेट · planitude.app