## Gantt चार्ट
प्रोडक्ट या ऐप लॉन्च
| प्रोजेक्ट की शुरुआत | 2026-11-02
Planitude का मुफ़्त टेम्पलेट · planitude.app
WBS | टास्क | शुरुआत | अवधि (कार्य-दिवस) | समाप्ति | पूर्ववर्ती टास्क | % पूर्ण | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | रणनीति | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.1 | बाज़ार अनुसंधान | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | पोज़िशनिंग और मूल्य निर्धारण | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
1.3 | लॉन्च योजना | 2026-11-12 | 2 | 2026-11-13 | 1.2 | 0%
2 | निर्माण | 2026-11-12 | 35 | 2026-12-30 |  | 0%
2.1 | MVP डेवलपमेंट | 2026-11-12 | 20 | 2026-12-09 | 1.2 | 0%
2.2 | बीटा परीक्षण | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 | 2.1 | 0%
2.3 | फ़ीडबैक के अनुसार सुधार | 2026-12-24 | 5 | 2026-12-30 | 2.2 | 0%
3 | बाज़ार में प्रवेश | 2026-11-12 | 23 | 2026-12-14 |  | 0%
3.1 | लैंडिंग पेज | 2026-11-12 | 5 | 2026-11-18 | 1.2 | 0%
3.2 | प्रेस किट | 2026-11-12 | 3 | 2026-11-16 | 1.2 | 0%
3.3 | ऐप स्टोर लिस्टिंग | 2026-12-10 | 3 | 2026-12-14 | 2.1 | 0%
3.4 | अभियान की तैयारी | 2026-11-19 | 5 | 2026-11-25 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | लॉन्च | 2026-12-30 | 23 | 2027-01-29 |  | 0%
4.1 | लॉन्च का दिन | 2026-12-30 | 0 | 2026-12-30 | 2.3; 3.3; 3.4; 1.3 | 0%
4.2 | लॉन्च अभियान | 2026-12-31 | 10 | 2027-01-13 | 4.1 | 0%
4.3 | 30 दिन के परिणामों की समीक्षा | 2027-01-28 | 2 | 2027-01-29 | 4.2FS+10 | 0%

## निर्देश
प्रोडक्ट या ऐप लॉन्च
1. सेल C2 में प्रोजेक्ट की शुरुआत की तारीख लिखें: योजना की हर तारीख उसके साथ खिसकती है।
2. कॉलम D में अवधि बदलें: समाप्ति की तारीख और उस पर निर्भर टास्क फिर से गणना होते हैं, शनिवार और रविवार छोड़ते हुए।
3. “पूर्ववर्ती टास्क” कॉलम में उन टास्क के WBS कोड होते हैं जिन पर हर पंक्ति निर्भर है (SS = स्टार्ट टू स्टार्ट, +10 = कार्य-दिवसों में लैग)।
4. दाईं ओर के बार कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग से बनते हैं, हर हफ़्ते का एक कॉलम: टास्क के लिए नीला, फ़ेज़ के लिए गहरा, माइलस्टोन के लिए सुनहरा।
5. पंक्ति जोड़ते समय ऊपर वाली पंक्ति से फ़ॉर्मूले कॉपी करें और उसके पूर्ववर्ती टास्क के रेफ़रेंस अपडेट करें।
Planitude का मुफ़्त टेम्पलेट · planitude.app