## Gantt चार्ट
स्प्रिंट-आधारित सॉफ़्टवेयर विकास
| प्रोजेक्ट की शुरुआत | 2026-11-02
Planitude का मुफ़्त टेम्पलेट · planitude.app
WBS | टास्क | शुरुआत | अवधि (कार्य-दिवस) | समाप्ति | पूर्ववर्ती टास्क | % पूर्ण | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25
1 | स्प्रिंट 0 | 2026-11-02 | 8 | 2026-11-11 |  | 0%
1.1 | बैकलॉग और आर्किटेक्चर | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | एनवायरनमेंट और CI | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-11 | 1.1 | 0%
2 | स्प्रिंट 1 | 2026-11-12 | 10 | 2026-11-25 |  | 0%
2.1 | स्प्रिंट योजना | 2026-11-12 | 1 | 2026-11-12 | 1.2 | 0%
2.2 | विकास और परीक्षण | 2026-11-13 | 8 | 2026-11-24 | 2.1 | 0%
2.3 | समीक्षा और रेट्रोस्पेक्टिव | 2026-11-25 | 1 | 2026-11-25 | 2.2 | 0%
3 | स्प्रिंट 2 | 2026-11-26 | 10 | 2026-12-09 |  | 0%
3.1 | स्प्रिंट योजना | 2026-11-26 | 1 | 2026-11-26 | 2.3 | 0%
3.2 | विकास और परीक्षण | 2026-11-27 | 8 | 2026-12-08 | 3.1 | 0%
3.3 | समीक्षा और रेट्रोस्पेक्टिव | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 3.2 | 0%
4 | स्प्रिंट 3 | 2026-12-10 | 10 | 2026-12-23 |  | 0%
4.1 | स्प्रिंट योजना | 2026-12-10 | 1 | 2026-12-10 | 3.3 | 0%
4.2 | विकास और परीक्षण | 2026-12-11 | 8 | 2026-12-22 | 4.1 | 0%
4.3 | समीक्षा और रेट्रोस्पेक्टिव | 2026-12-23 | 1 | 2026-12-23 | 4.2 | 0%
5 | स्प्रिंट 4 | 2026-12-24 | 10 | 2027-01-06 |  | 0%
5.1 | स्प्रिंट योजना | 2026-12-24 | 1 | 2026-12-24 | 4.3 | 0%
5.2 | विकास और परीक्षण | 2026-12-25 | 8 | 2027-01-05 | 5.1 | 0%
5.3 | समीक्षा और रेट्रोस्पेक्टिव | 2027-01-06 | 1 | 2027-01-06 | 5.2 | 0%
6 | रिलीज़ | 2027-01-07 | 10 | 2027-01-20 |  | 0%
6.1 | स्थिरीकरण और रिग्रेशन टेस्टिंग | 2027-01-07 | 5 | 2027-01-13 | 5.3 | 0%
6.2 | प्रोडक्शन रिलीज़ | 2027-01-13 | 0 | 2027-01-13 | 6.1 | 0%
6.3 | रिलीज़ के बाद सहायता | 2027-01-14 | 5 | 2027-01-20 | 6.2 | 0%

## निर्देश
स्प्रिंट-आधारित सॉफ़्टवेयर विकास
1. सेल C2 में प्रोजेक्ट की शुरुआत की तारीख लिखें: योजना की हर तारीख उसके साथ खिसकती है।
2. कॉलम D में अवधि बदलें: समाप्ति की तारीख और उस पर निर्भर टास्क फिर से गणना होते हैं, शनिवार और रविवार छोड़ते हुए।
3. “पूर्ववर्ती टास्क” कॉलम में उन टास्क के WBS कोड होते हैं जिन पर हर पंक्ति निर्भर है (SS = स्टार्ट टू स्टार्ट, +10 = कार्य-दिवसों में लैग)।
4. दाईं ओर के बार कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग से बनते हैं, हर हफ़्ते का एक कॉलम: टास्क के लिए नीला, फ़ेज़ के लिए गहरा, माइलस्टोन के लिए सुनहरा।
5. पंक्ति जोड़ते समय ऊपर वाली पंक्ति से फ़ॉर्मूले कॉपी करें और उसके पूर्ववर्ती टास्क के रेफ़रेंस अपडेट करें।
Planitude का मुफ़्त टेम्पलेट · planitude.app