## Gantt चार्ट
थीसिस या शोध परियोजना
| प्रोजेक्ट की शुरुआत | 2026-11-02
Planitude का मुफ़्त टेम्पलेट · planitude.app
WBS | टास्क | शुरुआत | अवधि (कार्य-दिवस) | समाप्ति | पूर्ववर्ती टास्क | % पूर्ण | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15
1 | प्रस्ताव | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | विषय का चयन | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.2 | साहित्य समीक्षा | 2026-11-09 | 15 | 2026-11-27 | 1.1 | 0%
1.3 | प्रस्ताव लिखना | 2026-11-30 | 5 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
1.4 | प्रस्ताव स्वीकृत | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.3 | 0%
2 | शोध | 2026-12-07 | 35 | 2027-01-22 |  | 0%
2.1 | कार्यप्रणाली का डिज़ाइन | 2026-12-07 | 5 | 2026-12-11 | 1.4 | 0%
2.2 | डेटा संग्रह | 2026-12-14 | 20 | 2027-01-08 | 2.1 | 0%
2.3 | डेटा विश्लेषण | 2027-01-11 | 10 | 2027-01-22 | 2.2 | 0%
3 | लेखन | 2026-12-07 | 63 | 2027-03-03 |  | 0%
3.1 | परिचय और साहित्य अध्याय | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.4 | 0%
3.2 | कार्यप्रणाली अध्याय | 2026-12-14 | 5 | 2026-12-18 | 2.1 | 0%
3.3 | परिणाम अध्याय | 2027-01-25 | 8 | 2027-02-03 | 2.3 | 0%
3.4 | चर्चा और निष्कर्ष | 2027-02-04 | 7 | 2027-02-12 | 3.3; 3.1 | 0%
3.5 | पर्यवेक्षक के साथ संशोधन | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 3.4; 3.2 | 0%
3.6 | फ़ॉर्मेटिंग और संदर्भ सूची | 2027-03-01 | 3 | 2027-03-03 | 3.5 | 0%
4 | मौखिक परीक्षा | 2027-03-03 | 6 | 2027-03-10 |  | 0%
4.1 | थीसिस जमा | 2027-03-03 | 0 | 2027-03-03 | 3.6 | 0%
4.2 | प्रस्तुति की तैयारी | 2027-03-04 | 5 | 2027-03-10 | 4.1 | 0%
4.3 | थीसिस की मौखिक परीक्षा | 2027-03-10 | 0 | 2027-03-10 | 4.2 | 0%

## निर्देश
थीसिस या शोध परियोजना
1. सेल C2 में प्रोजेक्ट की शुरुआत की तारीख लिखें: योजना की हर तारीख उसके साथ खिसकती है।
2. कॉलम D में अवधि बदलें: समाप्ति की तारीख और उस पर निर्भर टास्क फिर से गणना होते हैं, शनिवार और रविवार छोड़ते हुए।
3. “पूर्ववर्ती टास्क” कॉलम में उन टास्क के WBS कोड होते हैं जिन पर हर पंक्ति निर्भर है (SS = स्टार्ट टू स्टार्ट, +10 = कार्य-दिवसों में लैग)।
4. दाईं ओर के बार कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग से बनते हैं, हर हफ़्ते का एक कॉलम: टास्क के लिए नीला, फ़ेज़ के लिए गहरा, माइलस्टोन के लिए सुनहरा।
5. पंक्ति जोड़ते समय ऊपर वाली पंक्ति से फ़ॉर्मूले कॉपी करें और उसके पूर्ववर्ती टास्क के रेफ़रेंस अपडेट करें।
Planitude का मुफ़्त टेम्पलेट · planitude.app