## Gantt चार्ट
वेबसाइट लॉन्च
| प्रोजेक्ट की शुरुआत | 2026-11-02
Planitude का मुफ़्त टेम्पलेट · planitude.app
WBS | टास्क | शुरुआत | अवधि (कार्य-दिवस) | समाप्ति | पूर्ववर्ती टास्क | % पूर्ण | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
1 | खोज और विश्लेषण | 2026-11-02 | 7 | 2026-11-10 |  | 0%
1.1 | किक-ऑफ़ बैठक | 2026-11-02 | 1 | 2026-11-02 |  | 0%
1.2 | लक्ष्य और आवश्यकताएँ | 2026-11-03 | 3 | 2026-11-05 | 1.1 | 0%
1.3 | साइटमैप और कंटेंट योजना | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
2 | डिज़ाइन | 2026-11-11 | 13 | 2026-11-27 |  | 0%
2.1 | वायरफ़्रेम | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
2.2 | विज़ुअल डिज़ाइन | 2026-11-18 | 8 | 2026-11-27 | 2.1 | 0%
2.3 | डिज़ाइन स्वीकृत | 2026-11-27 | 0 | 2026-11-27 | 2.2 | 0%
3 | कंटेंट | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 |  | 0%
3.1 | कॉपीराइटिंग | 2026-11-11 | 8 | 2026-11-20 | 1.3 | 0%
3.2 | फ़ोटो और मीडिया | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
4 | डेवलपमेंट | 2026-11-06 | 32 | 2026-12-21 |  | 0%
4.1 | होस्टिंग और CMS सेटअप | 2026-11-06 | 3 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
4.2 | फ़्रंट-एंड डेवलपमेंट | 2026-11-30 | 10 | 2026-12-11 | 2.3; 4.1 | 0%
4.3 | कंटेंट अपलोड | 2026-12-14 | 4 | 2026-12-17 | 4.2; 3.1; 3.2 | 0%
4.4 | SEO और एनालिटिक्स | 2026-12-18 | 2 | 2026-12-21 | 4.3 | 0%
5 | लॉन्च | 2026-12-18 | 9 | 2026-12-30 |  | 0%
5.1 | परीक्षण और गुणवत्ता जाँच | 2026-12-18 | 4 | 2026-12-23 | 4.3 | 0%
5.2 | सुधार | 2026-12-24 | 3 | 2026-12-28 | 5.1 | 0%
5.3 | गो-लाइव | 2026-12-28 | 0 | 2026-12-28 | 5.2; 4.4 | 0%
5.4 | लॉन्च के बाद समीक्षा | 2026-12-29 | 2 | 2026-12-30 | 5.3 | 0%

## निर्देश
वेबसाइट लॉन्च
1. सेल C2 में प्रोजेक्ट की शुरुआत की तारीख लिखें: योजना की हर तारीख उसके साथ खिसकती है।
2. कॉलम D में अवधि बदलें: समाप्ति की तारीख और उस पर निर्भर टास्क फिर से गणना होते हैं, शनिवार और रविवार छोड़ते हुए।
3. “पूर्ववर्ती टास्क” कॉलम में उन टास्क के WBS कोड होते हैं जिन पर हर पंक्ति निर्भर है (SS = स्टार्ट टू स्टार्ट, +10 = कार्य-दिवसों में लैग)।
4. दाईं ओर के बार कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग से बनते हैं, हर हफ़्ते का एक कॉलम: टास्क के लिए नीला, फ़ेज़ के लिए गहरा, माइलस्टोन के लिए सुनहरा।
5. पंक्ति जोड़ते समय ऊपर वाली पंक्ति से फ़ॉर्मूले कॉपी करें और उसके पूर्ववर्ती टास्क के रेफ़रेंस अपडेट करें।
Planitude का मुफ़्त टेम्पलेट · planitude.app