## Slide 1
Time schedule proyek konstruksi
Fase dan milestone · 2 Nov 2026 – 24 Mei 2027
Nov
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Template gratis dari Planitude · planitude.app
Tahap persiapan
Persiapan lokasi dan pekerjaan tanah
Pekerjaan struktur
Selubung bangunan
MEP (mekanikal, elektrikal, plumbing)
Pekerjaan finishing
Pengujian dan serah terima

## Slide 2
Time schedule proyek konstruksi
Tugas · 2 Nov 2026 – 24 Mei 2027
Nov
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Template gratis dari Planitude · planitude.app
1 Tahap persiapan
1.1 Desain detail (DED)
1.2 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
1.3 Tender dan kontrak konstruksi
1.4 Mulai pekerjaan
2 Persiapan lokasi dan pekerjaan tanah
2.1 Mobilisasi dan persiapan lokasi
2.2 Galian dan pekerjaan tanah
3 Pekerjaan struktur
3.1 Pondasi
3.2 Struktur atas: kolom, dinding, dan balok
3.3 Pelat lantai dan atap
3.4 Struktur selesai (topping off)
4 Selubung bangunan

## Slide 3
Time schedule proyek konstruksi
Tugas · 2 Nov 2026 – 24 Mei 2027
Nov
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Template gratis dari Planitude · planitude.app
4.1 Pasangan dinding
4.2 Waterproofing dan insulasi
4.3 Kusen, pintu, dan jendela luar
5 MEP (mekanikal, elektrikal, plumbing)
5.1 Plumbing dan tata udara
5.2 Instalasi listrik
6 Pekerjaan finishing
6.1 Plesteran dan acian lantai
6.2 Lantai dan keramik dinding
6.3 Pengecatan
6.4 Pekerjaan luar dan lansekap
7 Pengujian dan serah terima
7.1 Pengujian dan sertifikasi (SLF)
7.2 Serah terima pertama (PHO)