## Gantt chart
Time schedule proyek konstruksi
| Mulai proyek | 2026-11-02
Template gratis dari Planitude · planitude.app
WBS | Tugas | Mulai | Durasi (hari kerja) | Selesai | Predecessor | % selesai | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31
1 | Tahap persiapan | 2026-11-02 | 35 | 2026-12-18 |  | 0%
1.1 | Desain detail (DED) | 2026-11-02 | 15 | 2026-11-20 |  | 0%
1.2 | Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) | 2026-11-23 | 20 | 2026-12-18 | 1.1 | 0%
1.3 | Tender dan kontrak konstruksi | 2026-11-23 | 10 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.4 | Mulai pekerjaan | 2026-12-18 | 0 | 2026-12-18 | 1.2; 1.3 | 0%
2 | Persiapan lokasi dan pekerjaan tanah | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
2.1 | Mobilisasi dan persiapan lokasi | 2026-12-21 | 3 | 2026-12-23 | 1.4 | 0%
2.2 | Galian dan pekerjaan tanah | 2026-12-24 | 8 | 2027-01-04 | 2.1 | 0%
3 | Pekerjaan struktur | 2027-01-05 | 37 | 2027-02-24 |  | 0%
3.1 | Pondasi | 2027-01-05 | 12 | 2027-01-20 | 2.2 | 0%
3.2 | Struktur atas: kolom, dinding, dan balok | 2027-01-21 | 25 | 2027-02-24 | 3.1 | 0%
3.3 | Pelat lantai dan atap | 2027-02-04 | 15 | 2027-02-24 | 3.2SS+10 | 0%
3.4 | Struktur selesai (topping off) | 2027-02-24 | 0 | 2027-02-24 | 3.2; 3.3 | 0%
4 | Selubung bangunan | 2027-02-25 | 21 | 2027-03-25 |  | 0%
4.1 | Pasangan dinding | 2027-02-25 | 15 | 2027-03-17 | 3.4 | 0%
4.2 | Waterproofing dan insulasi | 2027-02-25 | 8 | 2027-03-08 | 3.4 | 0%
4.3 | Kusen, pintu, dan jendela luar | 2027-03-18 | 6 | 2027-03-25 | 4.1 | 0%
5 | MEP (mekanikal, elektrikal, plumbing) | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 |  | 0%
5.1 | Plumbing dan tata udara | 2027-03-18 | 15 | 2027-04-07 | 4.1 | 0%
5.2 | Instalasi listrik | 2027-03-18 | 12 | 2027-04-02 | 4.1 | 0%
6 | Pekerjaan finishing | 2027-03-26 | 37 | 2027-05-17 |  | 0%
6.1 | Plesteran dan acian lantai | 2027-04-08 | 10 | 2027-04-21 | 5.1; 5.2 | 0%
6.2 | Lantai dan keramik dinding | 2027-04-22 | 12 | 2027-05-07 | 6.1 | 0%
6.3 | Pengecatan | 2027-05-10 | 6 | 2027-05-17 | 6.2 | 0%
6.4 | Pekerjaan luar dan lansekap | 2027-03-26 | 8 | 2027-04-06 | 4.3; 4.2 | 0%
7 | Pengujian dan serah terima | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 |  | 0%
7.1 | Pengujian dan sertifikasi (SLF) | 2027-05-18 | 5 | 2027-05-24 | 6.3; 6.4 | 0%
7.2 | Serah terima pertama (PHO) | 2027-05-24 | 0 | 2027-05-24 | 7.1 | 0%

## Petunjuk
Time schedule proyek konstruksi
1. Ketik tanggal mulai proyek di sel C2: semua tanggal dalam rencana ikut bergeser.
2. Ubah durasi di kolom D: tanggal selesai dan tugas-tugas yang bergantung padanya dihitung ulang, dengan melewati hari Sabtu dan Minggu.
3. Kolom Predecessor berisi kode WBS tugas yang menjadi syarat setiap baris (SS = mulai-ke-mulai, +10 = lag dalam hari kerja).
4. Bilah di sebelah kanan digambar dengan conditional formatting, satu kolom per minggu: biru untuk tugas, gelap untuk fase, emas untuk milestone.
5. Saat menambahkan baris, salin rumus dari baris di atasnya dan perbarui referensi ke predecessor-nya.
Template gratis dari Planitude · planitude.app