## Gantt chart
Orientasi karyawan baru
| Mulai proyek | 2026-11-02
Template gratis dari Planitude · planitude.app
WBS | Tugas | Mulai | Durasi (hari kerja) | Selesai | Predecessor | % selesai | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Sebelum hari pertama | 2026-11-02 | 5 | 2026-11-06 |  | 0%
1.1 | Penawaran dan kontrak | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Kontrak ditandatangani | 2026-11-03 | 0 | 2026-11-03 | 1.1 | 0%
1.3 | Perangkat, akun, dan akses | 2026-11-04 | 3 | 2026-11-06 | 1.2 | 0%
1.4 | Penunjukan pendamping | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
1.5 | Paket sambutan | 2026-11-04 | 1 | 2026-11-04 | 1.2 | 0%
2 | Minggu pertama | 2026-11-06 | 5 | 2026-11-12 |  | 0%
2.1 | Hari pertama | 2026-11-06 | 0 | 2026-11-06 | 1.3; 1.4; 1.5 | 0%
2.2 | Pengenalan perusahaan dan tim | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.3 | Administrasi SDM | 2026-11-09 | 1 | 2026-11-09 | 2.1 | 0%
2.4 | Pelatihan penggunaan alat | 2026-11-10 | 3 | 2026-11-12 | 2.2 | 0%
3 | Bulan pertama | 2026-11-13 | 15 | 2026-12-03 |  | 0%
3.1 | Pelatihan peran | 2026-11-13 | 10 | 2026-11-26 | 2.4 | 0%
3.2 | Tugas pertama dengan pendampingan | 2026-11-20 | 10 | 2026-12-03 | 3.1SS+5 | 0%
3.3 | Evaluasi hari ke-30 | 2026-11-26 | 0 | 2026-11-26 | 3.1 | 0%
4 | 90 hari pertama | 2026-11-27 | 42 | 2027-01-25 |  | 0%
4.1 | Penetapan target | 2026-11-27 | 2 | 2026-11-30 | 3.3 | 0%
4.2 | Evaluasi 90 hari | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 4.1FS+40; 3.2 | 0%

## Petunjuk
Orientasi karyawan baru
1. Ketik tanggal mulai proyek di sel C2: semua tanggal dalam rencana ikut bergeser.
2. Ubah durasi di kolom D: tanggal selesai dan tugas-tugas yang bergantung padanya dihitung ulang, dengan melewati hari Sabtu dan Minggu.
3. Kolom Predecessor berisi kode WBS tugas yang menjadi syarat setiap baris (SS = mulai-ke-mulai, +10 = lag dalam hari kerja).
4. Bilah di sebelah kanan digambar dengan conditional formatting, satu kolom per minggu: biru untuk tugas, gelap untuk fase, emas untuk milestone.
5. Saat menambahkan baris, salin rumus dari baris di atasnya dan perbarui referensi ke predecessor-nya.
Template gratis dari Planitude · planitude.app