## Gantt chart
Implementasi ERP/CRM
| Mulai proyek | 2026-11-02
Template gratis dari Planitude · planitude.app
WBS | Tugas | Mulai | Durasi (hari kerja) | Selesai | Predecessor | % selesai | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22
1 | Seleksi | 2026-11-02 | 25 | 2026-12-04 |  | 0%
1.1 | Pengumpulan kebutuhan | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-13 |  | 0%
1.2 | Pemilihan vendor | 2026-11-16 | 15 | 2026-12-04 | 1.1 | 0%
1.3 | Kontrak ditandatangani | 2026-12-04 | 0 | 2026-12-04 | 1.2 | 0%
2 | Analisis dan desain | 2026-12-07 | 20 | 2027-01-01 |  | 0%
2.1 | Analisis proses | 2026-12-07 | 10 | 2026-12-18 | 1.3 | 0%
2.2 | Desain solusi | 2026-12-21 | 10 | 2027-01-01 | 2.1 | 0%
2.3 | Persetujuan desain | 2027-01-01 | 0 | 2027-01-01 | 2.2 | 0%
3 | Pengembangan | 2027-01-04 | 30 | 2027-02-12 |  | 0%
3.1 | Konfigurasi sistem | 2027-01-04 | 20 | 2027-01-29 | 2.3 | 0%
3.2 | Integrasi | 2027-01-04 | 15 | 2027-01-22 | 2.3 | 0%
3.3 | Migrasi data | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1 | 0%
4 | Pengujian dan pelatihan | 2027-02-01 | 20 | 2027-02-26 |  | 0%
4.1 | Pengujian sistem | 2027-02-01 | 10 | 2027-02-12 | 3.1; 3.2 | 0%
4.2 | Uji penerimaan pengguna | 2027-02-15 | 10 | 2027-02-26 | 4.1; 3.3 | 0%
4.3 | Pelatihan pengguna | 2027-02-15 | 5 | 2027-02-19 | 4.1 | 0%
5 | Go-live | 2027-02-26 | 13 | 2027-03-16 |  | 0%
5.1 | Go-live | 2027-02-26 | 0 | 2027-02-26 | 4.2; 4.3 | 0%
5.2 | Dukungan intensif pascaperilisan | 2027-03-01 | 10 | 2027-03-12 | 5.1 | 0%
5.3 | Penutupan proyek | 2027-03-15 | 2 | 2027-03-16 | 5.2 | 0%

## Petunjuk
Implementasi ERP/CRM
1. Ketik tanggal mulai proyek di sel C2: semua tanggal dalam rencana ikut bergeser.
2. Ubah durasi di kolom D: tanggal selesai dan tugas-tugas yang bergantung padanya dihitung ulang, dengan melewati hari Sabtu dan Minggu.
3. Kolom Predecessor berisi kode WBS tugas yang menjadi syarat setiap baris (SS = mulai-ke-mulai, +10 = lag dalam hari kerja).
4. Bilah di sebelah kanan digambar dengan conditional formatting, satu kolom per minggu: biru untuk tugas, gelap untuk fase, emas untuk milestone.
5. Saat menambahkan baris, salin rumus dari baris di atasnya dan perbarui referensi ke predecessor-nya.
Template gratis dari Planitude · planitude.app