## Gantt chart
Perencanaan acara
| Mulai proyek | 2026-11-02
Template gratis dari Planitude · planitude.app
WBS | Tugas | Mulai | Durasi (hari kerja) | Selesai | Predecessor | % selesai | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21
1 | Perencanaan | 2026-11-02 | 12 | 2026-11-17 |  | 0%
1.1 | Tujuan dan anggaran | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Pemilihan tanggal dan lokasi | 2026-11-04 | 5 | 2026-11-10 | 1.1 | 0%
1.3 | Lokasi dipesan | 2026-11-10 | 0 | 2026-11-10 | 1.2 | 0%
1.4 | Program acara dan pembicara | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
2 | Pemasok | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 |  | 0%
2.1 | Katering | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.2 | Audio-visual dan penataan panggung | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
2.3 | Akomodasi tamu dan pembicara | 2026-11-11 | 3 | 2026-11-13 | 1.3 | 0%
3 | Promosi | 2026-11-11 | 22 | 2026-12-10 |  | 0%
3.1 | Halaman acara dan pendaftaran | 2026-11-11 | 5 | 2026-11-17 | 1.3 | 0%
3.2 | Undangan | 2026-11-18 | 2 | 2026-11-19 | 3.1 | 0%
3.3 | Kampanye promosi | 2026-11-20 | 15 | 2026-12-10 | 3.2 | 0%
4 | Acara | 2026-12-04 | 11 | 2026-12-18 |  | 0%
4.1 | Program akhir | 2026-12-04 | 2 | 2026-12-07 | 1.4; 3.3SS+10 | 0%
4.2 | Gladi resik dan pengarahan staf | 2026-12-11 | 1 | 2026-12-11 | 4.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.3 | 0%
4.3 | Hari acara | 2026-12-11 | 0 | 2026-12-11 | 4.2 | 0%
4.4 | Ucapan terima kasih dan survei | 2026-12-14 | 2 | 2026-12-15 | 4.3 | 0%
4.5 | Evaluasi anggaran dan laporan akhir | 2026-12-16 | 3 | 2026-12-18 | 4.4 | 0%

## Petunjuk
Perencanaan acara
1. Ketik tanggal mulai proyek di sel C2: semua tanggal dalam rencana ikut bergeser.
2. Ubah durasi di kolom D: tanggal selesai dan tugas-tugas yang bergantung padanya dihitung ulang, dengan melewati hari Sabtu dan Minggu.
3. Kolom Predecessor berisi kode WBS tugas yang menjadi syarat setiap baris (SS = mulai-ke-mulai, +10 = lag dalam hari kerja).
4. Bilah di sebelah kanan digambar dengan conditional formatting, satu kolom per minggu: biru untuk tugas, gelap untuk fase, emas untuk milestone.
5. Saat menambahkan baris, salin rumus dari baris di atasnya dan perbarui referensi ke predecessor-nya.
Template gratis dari Planitude · planitude.app