## Gantt chart
Renovasi rumah
| Mulai proyek | 2026-11-02
Template gratis dari Planitude · planitude.app
WBS | Tugas | Mulai | Durasi (hari kerja) | Selesai | Predecessor | % selesai | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Desain | 2026-11-02 | 27 | 2026-12-08 |  | 0%
1.1 | Survei dan pengukuran | 2026-11-02 | 2 | 2026-11-03 |  | 0%
1.2 | Desain interior | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-17 | 1.1 | 0%
1.3 | Perizinan dan dokumen | 2026-11-18 | 15 | 2026-12-08 | 1.2 | 0%
1.4 | Penawaran kontraktor | 2026-11-18 | 10 | 2026-12-01 | 1.2 | 0%
1.5 | Kontraktor terpilih | 2026-12-01 | 0 | 2026-12-01 | 1.4 | 0%
2 | Pembongkaran | 2026-12-09 | 8 | 2026-12-18 |  | 0%
2.1 | Persiapan lokasi proyek | 2026-12-09 | 1 | 2026-12-09 | 1.3; 1.5 | 0%
2.2 | Pembongkaran dan pelepasan | 2026-12-10 | 5 | 2026-12-16 | 2.1 | 0%
2.3 | Pembuangan puing | 2026-12-17 | 2 | 2026-12-18 | 2.2 | 0%
3 | Instalasi | 2026-12-21 | 11 | 2027-01-04 |  | 0%
3.1 | Instalasi pipa | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.2 | Instalasi listrik | 2026-12-21 | 6 | 2026-12-28 | 2.3 | 0%
3.3 | Acian dan plesteran | 2026-12-29 | 5 | 2027-01-04 | 3.1; 3.2 | 0%
4 | Finishing | 2027-01-05 | 13 | 2027-01-21 |  | 0%
4.1 | Lantai dan keramik | 2027-01-05 | 8 | 2027-01-14 | 3.3 | 0%
4.2 | Pintu dan jendela | 2027-01-05 | 3 | 2027-01-07 | 3.3 | 0%
4.3 | Pengecatan | 2027-01-15 | 5 | 2027-01-21 | 4.1 | 0%
4.4 | Dapur dan perlengkapan kamar mandi | 2027-01-15 | 4 | 2027-01-20 | 4.1 | 0%
5 | Serah terima | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 |  | 0%
5.1 | Pembersihan akhir | 2027-01-22 | 2 | 2027-01-25 | 4.3; 4.4; 4.2 | 0%
5.2 | Inspeksi akhir dan serah terima | 2027-01-25 | 0 | 2027-01-25 | 5.1 | 0%

## Petunjuk
Renovasi rumah
1. Ketik tanggal mulai proyek di sel C2: semua tanggal dalam rencana ikut bergeser.
2. Ubah durasi di kolom D: tanggal selesai dan tugas-tugas yang bergantung padanya dihitung ulang, dengan melewati hari Sabtu dan Minggu.
3. Kolom Predecessor berisi kode WBS tugas yang menjadi syarat setiap baris (SS = mulai-ke-mulai, +10 = lag dalam hari kerja).
4. Bilah di sebelah kanan digambar dengan conditional formatting, satu kolom per minggu: biru untuk tugas, gelap untuk fase, emas untuk milestone.
5. Saat menambahkan baris, salin rumus dari baris di atasnya dan perbarui referensi ke predecessor-nya.
Template gratis dari Planitude · planitude.app